## 中央二批
2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）资金使用计划表
序号 | 旗县 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 项目预算概算（万元） | 其中：衔接资金(万元) |  | 项目主管部门 | 实施期限 | 嘎查村 |  |  | 受益人口 |  | 绩效目标 | 利益联结机制 | 备注
[8 empty] | 小计 | 中央 |  |  | 小计 | 出列贫困嘎查村 | 非贫困嘎查村 | 小计 | 其中：脱贫和监测人口
1 | 扎兰屯市 | 产业发展 | 种养殖 | 德格吉热呼村塔松嫁接项目 | 洼堤乡 | 流转樟子松树地100亩，及5亩（无树）土地，每亩200元/年，建设配套库房、围栏、打井（含井房）、安装监控设备及其他管护设施、购置发电机组配套设施、嫁接红松等并补植约2000棵松树。 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 洼堤乡 | 2025.6.1-2025.10.30 | 1 |  | 1 | 150 | 28 | 1.产出指标（数量指标：流转土地≥105亩，固定围栏≥1500米，深水井带泵≥120米，库房≥800平，监控设备≥12套，发电机组≥1套，补植松树（嫁接红松）≥2000棵，嫁接红松≥8500棵，拉长电≥400米；质量指标：塔松嫁接成活率≥90%；时效指标：项目开始时间2025/5/1、项目结束时间2025/10/1；成本指标：购地及嫁接费用≤139.7万）；2.效益指标（社会效益指标：受益脱贫人口数≥150人；壮大村集体经济：≥15万；可持续影响指标：（成活率≥90%））；3.满意度指标（服务对象满意度指标：受益对象满意度≥95%）。 | 本项目建设符合本地樟子松树嫁接松塔产业建设和乡村振兴规划发展方向，有利于促进当地经济快速发展，提高市场竞争力。有利于绿色节能减排，实现经济、环境、社会效益的和谐统一，增加就业机会，具有明显的经济和社会效益。
2 |  | 产业发展 | 乡村旅游 | 高台子街道鲜光村民俗旅游项目（二期） | 高台子街道 | 建设鲜光村民俗旅游游客接待服务中心提档升级改造及周边基础配套设施改造。在保留朝鲜民族建筑元素的基础上，打造集咨询服务、文化展示、产品销售于一体的综合服务节点。 | 107.3 | 107.3 | 107.3 | 高台子街道 | 2025.5.1-2025.10.31 | 1 | 1 |  | 10 | 7 | 一、产出指标 1.数量指标： 购买民房改造为游客接待中心≥1栋 完善配套附属设施（游客停车场、配套水电建设）≥1处 修建木栈道≥1处 修建院墙≥1处 2.质量指标： 项目完工及时率≥100%，项目验收合格率≥100% 3.时效指标： 项目开始时间2025年6月，项目完成时间2025年11月 4.成本指标：项目总投入≤107.3万元 二、效益指标 1.社会效益指标：进一步带动脱贫户增收，有效巩固脱贫成果，人均增收≥3万元。 2.经济效益指标：村集体经济收入增加≥5.3万元。 3.可持续影响指标：项目使用年限≥10年。 4.满意度指标：受益村民满意度≥95%。 | 计在项目建成后的第一年，旅游综合收入可增长20%，达3.25万元，并在后续逐年保持稳定增长。通过盘活村集体资产，实现资源变资产、资金变股金、农民变股东。通过旅游项目运营，村集体资产将实现增值，预计每年为村集体经济增加收入5.3万元，用于村庄公共事业建设与村民福利提升。项目建成后既可以有效宣传民族文化，促进民族融合，还可以提高知名度，提升街道整体形象，拉动旅游产业快速发展，进而改善投资环境，创造更多投资机会。