## 自治区一批
2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）资金使用计划表
序号 | 旗县 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 项目预算概算（万元） | 其中：衔接资金(万元) |  | 项目主管部门 | 实施期限 | 嘎查村 |  |  | 受益人口 |  | 绩效目标 | 利益联结机制 | 备注
[8 empty] | 小计 | 中央 |  |  | 小计 | 出列贫困嘎查村 | 非贫困嘎查村 | 小计 | 其中：脱贫和监测人口
1 | 扎兰屯市 | 产业发展 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 道南村冷库升级改造项目 | 南木鄂伦春民族乡道南村 | 升级改造冷库480平方米，购置制冷压缩机两台，山野产品收购加工冷藏附属设备一套。 | 44.5 | 44.5 |  | 南木鄂伦春民族乡 | 2025.04-2025.08 | 1 | 1 |  | 125 | 20 | (一)年度目标 改造冷库480平方米，购置制冷压缩机两台，山野产品收购加工冷藏附属设备一套。项目建成后通过与企业及个人合作，出租冷库产生收益。 (二)指标 1、数量指标:升级改造冷库≥480平方米，购置制冷压缩机≥2台、购置山野产品收购加工冷藏附属设备≥1套。 2、质量指标:设备验收合格率100%。 3、时效指标:项目开始时间2025年4月；项目结束时间2025年8月。 4、成本指标:升级改造冷库≤14.5万元、制冷压缩机≤20万元、山野产品收购加工附属设备≤10万元。 (三)效益指标 1、经济效益指标:壮大集体经济≥8万元。 2、社会效益指标:产业带动脱贫户就业人数≥3人，脱贫户增收≥6万元。 3、可持续影响指标:项目发挥作用持续年限≥10年。 4、满意度指标:受益对象满意度≥95%。 | 出租冷库年可获得集体经济收入8万元，有效发挥地域特色，延伸特色产业链条，提高产业附加值，形成可固化长期收益资产，收入所得继续用于壮大村集体经济、差异化分红和村级公益事业。
2 |  | 基础设施 | 道路 | 满都村先锋组道路建设项目 | 达斡尔民族乡满都村 | 在满都村先锋组道路硬化0.48公里，宽3.5米。 | 26.5 | 26.5 |  | 达斡尔乡 | 2025.4.23-2025.5.13 | 1 | 1 |  | 355 | 355 | 通过硬化满都村道路长0.48公里，宽3.5米。进一步改善满都村交通条件和群众的生产生活环境，有效解决群众出行难问题。 （一）产出指标：项目建设满都村道路长0.4公里，宽3.5米。预计验收合格率100%，成本控制在预算内，按时完成项目建设。 （二）效益指标： 1.社会效益：有效满足脱贫群众生产生活需要。 2.生态效益：改善农村人居环境。 3.可持续影响指标：项目可持续使用年限≥10年。 （三)满意度指标：预计受益村民满意度可达95%。 | 项目建成后，减少了脱贫户140户355人的出行时间，节约出行成本，满足脱贫群众生产生活需要。