## Sheet1
扎兰屯市2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）资金项目汇总表
序号 | 乡镇街道 | 名称 | 类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 投入资金/万元 | 绩效目标
1 | 达斡尔民族乡 | 达斡尔民族乡诺彦托布食品厂二期项目 | 宜居宜业和美乡村建设 | 诺彦托布村 | 新建 | 2026.5.1-2026.10.30 | 达斡尔民族乡人民政府 | 本项目计划拟投资110万实验室内设备、监控室设备、生产区环氧地坪、新风系统设备及安装、供暖、净水、自来水管道设备及安装、集中供热入网费、厂内设备基础设施及安装。 | 110 | 通过计划投资110万元，采购风干架子车、塑料托盘、腌制车间冷库板安装及恒温制冷设备、新风系统设备及材料、自来水净水罐及原水罐、冷库门及安装、成品库门及安装、封口机、铸铁暖气、暖气、蒸汽、气泵管道、实验室内设备、脚踩式洗手池2个、仓库储物架子12套、更衣柜、电子秤、地秤、手消毒设备、洗菜池、打码机等、洗衣房、监控室内洗衣机及配电柜等设备、生产区环氧地坪、东侧围挡施工、新风系统施工、自来水管道及安装、观光通道遮阳帘、集中供热入网费等。（一）产出指标：采购风干架子车、塑料托盘、腌制车间冷库板安装及恒温制冷设备、新风系统设备及材料、自来水净水罐及原水罐、冷库门及安装、成品库门及安装、封口机、铸铁暖气、暖气、蒸汽、气泵管道、实验室内设备、脚踩式洗手池2个、仓库储物架子12套、更衣柜、电子秤、地秤、手消毒设备、洗菜池、打码机等、洗衣房、监控室内洗衣机及配电柜等设备、生产区环氧地坪、东侧围挡施工、新风系统施工、自来水管道及安装、观光通道遮阳帘、集中供热入网费等。预计项目验收合格率100%，成本控制在预算内，按时完成项目建设。（二）效益指标：1.经济效益：村集体年收益约5.5万元。2.社会效益：带动长年务工30人，临时务工300余人次，通过长期务工收入每人每年增加30000元以上,有利于调整产业结构，促进当地特色经济的发展。3.生态效益：有利于开发当地畜牧业的发展，促进肉食类产品多样生产，打造内蒙古特产明片，将新渠道、新营销和新模式带入源头产地，助力增强特色产品影响力，促进特色产业转型增长。4.可持续影响指标：项目使用年限≥10年。（三）满意度指标：预计受益村民满意度可达95%。
2 | 河西街道 | 河西街道回民村秸秆环保回收利用农业机械项目 | 产业类 | 回民村 | 新建 | 2026年3月1日-2026年12月31日 | 河西街道办事处 | 购置大型农机具，大马力拖拉机LX2004一台配备打捆机一台、大马力拖拉机MF704 一台、30型铲车一台，安装北斗系统三套。 | 75 | 本项目产生的收益除用于支持帮助本村防返贫监测和帮扶对象或整户劳动能力弱的村民、村级公益事业维修管护支出外，能够继续投入到壮大村集体经济，能够有效推动村集体经济发展，同时带动畜牧业的发展，进而壮大整个村集体经济近4万元。
3 | 南木鄂伦春民族乡 | 南木鄂伦春民族乡毕家店村秸秆加工项目 | 产业类项目 | 毕家店村 | 新建 | 2026年4月1日-2026年12月31日 | 南木鄂伦春民族乡人民政府 | 建设厂房及库房500平方米。购置收割机（含北斗系统一套）、传输机、秸秆回收打包机、铲车等配套设备 | 300 | (一)年度目标 建设厂房及库房500平方米。购置收割机、传输机、秸秆回收打包机、运输车等配套设备。年处理秸秆10吨，提高秸秆回收利用率。 (二)指标 1、数量指标:建设厂房及库房≥500平方米；购置配套设备≥1套。 2、质量指标:工程验收合格率100%；设施验收合格率100%。 3、时效指标:项目开始时间2026年4月；项目结束时间2026年12月。 4、成本指标:厂房及库房≤120万元；配套设备≤180万元。 (三)效益指标 1、经济效益指标:壮大集体经济≥15万元。 2、社会效益指标:产业带动脱贫户就业人数≥6人，脱贫户增收≥3万元。 3、可持续影响指标:项目发挥作用持续年限≥10年。 4、满意度指标:受益对象满意度≥95%。