## 基础设施类汇总
扎兰屯市2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）年度项目计划
序号 | 乡镇街道 | 名称 | 类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 投入资金/万元 | 拟申请资金/万元 | 筹资方式 | 受益对象 | 责任人 | 补助标准 | 群众参与 | 联农带农机制 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 是否为滚动实施项目 | 项目库年度 | 批次
1 | 达斡尔民族乡 | 达斡尔民族乡白音村进步屯西河道护坡建设项目 | 小型公益性生产生活设施 | 进步组 | 新建 | 2026.5.1-2026.10.30 | 达斡尔民族乡人民政府 | 此项目由白音村"两委"实施，在进步组屯内西河道修建护坡两侧共长894米，宽5米，厚30米。解决进步组脱贫户出行安全的问题，确保村民生产生活安全，保护耕地，改善人居环境。 | 90 | 90 | 地方政府 | 全体村民及正常脱贫户 | 吴金锁 | 不涉及 | 村“两委”及村民代表 通过村民大会举手表决通过，并公示、公告。 | 该项目建成后，保障了脱贫户15户32人的出行安全，有效保护耕地。 | 通过在进步组屯内西河道修建护坡两侧长894米，宽5米，厚30米。有效解决进步组脱贫户出行安全的问题，确保村民生产生活安全，保护耕地，改善人居环境。 1、社会效益，有效满足脱贫群众生产生活需要。 2、生态效益，改善农村人居环境。 3、可持续影响指标，项目可持续使用年限≥10年。 （三）满意度指标：预计受益村民满意度可达95%。 | 项目建成后，可解决正常脱贫户15户32人出行安全的问题，满足脱贫群众生产生活需要。 | 否 | 2026 | 1
2 | 萨马街鄂温克民族乡 | 萨马街鄂温克民族乡猎民村新建火烧桥项目 | 基础设施类项目 | 猎民村 | 新建 | 2026年6月1日-2026年10月31日 | 萨马街鄂温克民族乡人民政府 | 新建钢筋混凝土现浇板梁桥1座，跨距8米，桥面全宽5.5米，净宽4.5米，轻型薄壁台，扩大基础，及附属设施。 | 65 | 65 | 衔接资金 | 猎民村全体村民 | 韩志丽 | 不涉及 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 项目施工计划优先雇用本村脱贫户，预计带动脱贫户3户，户均增收约2000元。此项目完工后，方便百姓出行和解决卖粮难题，消除百姓出行风险。 | 一、年度目标：通过猎民村新建火烧桥项目的建设，将改善村容村貌，解决猎民村出行难卖粮难问题、拉动经济增长作出贡献。 二、产出指标 1.数量指标：新建桥涵跨距≥8米，桥涵净宽≥4.5米；2.质量指标：桥涵主体验收合格率100%，附属设施验收合格率100%；3.时效指标：项目开工时间2026年6月，项目完工时间2026年10月；4.成本指标：猎民村新建火烧桥项目预计≤65万元。 三、效益指标： 1.社会效益指标：增加脱贫户收入户数≥3户，完善基础设施建设，效果显著；2.生态效益指标：改善农村人居环境，有效改善；3.可持续影响指标：项目发挥作用持续年限≥10年。 四、满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 项目的建成后将不断完善猎民村基础设施和人居环境建设,更为村民种植产业生产条件提供极大的便利,加快美丽乡村建设步伐。（非贫困嘎查村数1个；受益人数327人，受益脱贫人数33人）。 | 否 | 2026年 | 1
3 | 洼堤乡 | 洼堤乡色吉拉呼村光辉七组涵 | 基础设施类项目 | 色吉拉呼村 | 新建 | 2026.5.1-2026.10.30 | 洼堤乡人民政府 | 拆除原有破损圆管涵，新建钢筋混凝土2孔箱涵，单孔宽3.5米，孔高1.5米，涵面净宽6米，基础换填处理，下游跌水处理，两侧引道长共20米。 | 70 | 70 | 申请上级资金 | 色吉拉呼村村民 | 张坤浩 | 不涉及 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 通过实施基础设施项目，有助于提升农村整体发展水平，增强农村发展后劲，通过改善农村基础设施条件，吸引更多年轻人才，同时能够带动农村经济发展和预计5户群众增收。 | 1.产出指标（数量指标：桥涵长≥12米，宽≥6米；质量指标：项目验收合格率≥100%；时效指标：项目开始时间2026/5/1、项目结束时间2026/10/1；成本指标：建设费用≤70万）；2.效益指标（社会效益指标：受益脱贫人口数≥30人；受益人口：≥262人；可持续影响指标：（使用年限≥15年））；3.满意度指标（服务对象满意度指标：受益对象满意度≥95%）。 | 进一步完善相关基础设施建设，有效改善人居环境，让广大贫困群众有幸福感，巩固提升脱贫攻坚成果。并且项目施工期间，通过短期雇工能带动脱贫户2-5人就业，预计增收0.5万元。 | 否 | 2026年 | 1
合计 | [8 empty] | 225 | 225

## 产业类汇总
扎兰屯市2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）年度项目计划
序号 | 乡镇街道 | 名称 | 类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 投入资金/万元 | 拟申请资金/万元 | 筹资方式 | 受益对象 | 责任人 | 补助标准 | 群众参与 | 联农带农机制 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 是否为滚动实施项目 | 项目库年度 | 批次 | 备注（涉及前期手续）
1 | 达斡尔民族乡 | 达斡尔民族乡诺彦托布食品厂二期项目 | 宜居宜业和美乡村建设 | 诺彦托布村 | 新建 | 2026.5.1-2026.10.30 | 达斡尔民族乡人民政府 | 本项目计划拟投资110万实验室内设备、监控室设备、生产区环氧地坪、新风系统设备及安装、供暖、净水、自来水管道设备及安装、集中供热入网费、厂内设备基础设施及安装。 | 110 | 110 | 衔接资金 | 诺彦托布村全体村民及脱贫户 | 吴金锁 | 不涉及 | 村“两委”及村民代表 通过村民大会举手表决通过，并公示、公告。 | 该项目建成后与达香源食品有限公司合作共同经营，待项目建成后将带动周边农牧户398户867人。其中受益脱贫45户112人受益。1.带动长年务工30人，临时务工300余人次；2.通过项目冷链、长短途运输及快递运输增加就业渠道；3.通过线上线下销售模式带动当地电商产业发展；4.企业通过订单模式已略高于市场价回收农户牲畜，带动农户发展养殖业；5.该项目运营前两年保底收益5%,后8年收益在保底的基础上按净利润的35%收取。同时可增加地方税收。 | 通过计划投资110万元，采购风干架子车、塑料托盘、腌制车间冷库板安装及恒温制冷设备、新风系统设备及材料、自来水净水罐及原水罐、冷库门及安装、成品库门及安装、封口机、铸铁暖气、暖气、蒸汽、气泵管道、实验室内设备、脚踩式洗手池2个、仓库储物架子12套、更衣柜、电子秤、地秤、手消毒设备、洗菜池、打码机等、洗衣房、监控室内洗衣机及配电柜等设备、生产区环氧地坪、东侧围挡施工、新风系统施工、自来水管道及安装、观光通道遮阳帘、集中供热入网费等。（一）产出指标：采购风干架子车、塑料托盘、腌制车间冷库板安装及恒温制冷设备、新风系统设备及材料、自来水净水罐及原水罐、冷库门及安装、成品库门及安装、封口机、铸铁暖气、暖气、蒸汽、气泵管道、实验室内设备、脚踩式洗手池2个、仓库储物架子12套、更衣柜、电子秤、地秤、手消毒设备、洗菜池、打码机等、洗衣房、监控室内洗衣机及配电柜等设备、生产区环氧地坪、东侧围挡施工、新风系统施工、自来水管道及安装、观光通道遮阳帘、集中供热入网费等。预计项目验收合格率100%，成本控制在预算内，按时完成项目建设。（二）效益指标：1.经济效益：村集体年收益约5.5万元。2.社会效益：带动长年务工30人，临时务工300余人次，通过长期务工收入每人每年增加30000元以上,有利于调整产业结构，促进当地特色经济的发展。3.生态效益：有利于开发当地畜牧业的发展，促进肉食类产品多样生产，打造内蒙古特产明片，将新渠道、新营销和新模式带入源头产地，助力增强特色产品影响力，促进特色产业转型增长。4.可持续影响指标：项目使用年限≥10年。（三）满意度指标：预计受益村民满意度可达95%。 | 与达香源食品有限公司合作共同经营，预计带动长年务工30人，临时务工300余人次，通过长期务工收入每人每年增加30000元以上,产品影响力，促进特色产业转型增长。项目产生的收益5.5万元将用于公益岗位、差异化分红及壮大村集体经济等方面，项目将带动周边农牧户398户867人，其中受益脱贫45户112人受益。 | 否 | 2026年 | 1 | 环评、能评
2 | 萨马街鄂温克民族乡 | 萨马街鄂温克民族乡猎民村社会化服务（二期）单产提升项目） | 产业类项目 | 猎民村 | 新建 | 2026.6.1-2026.10.31 | 萨马街鄂温克民族乡人民政府 | 购置联合收割机一台（含北斗系统1套）、碎石机一台（轴距2.2米，深度25cm-30cm）。 | 231 | 231 | 衔接资金 | 猎民村全体村民 | 韩志丽 | 不涉及 | 30 | 优先为本村村民以较市场低15-20元每亩的价格提供“耕、种、管、收、运”的现代化农机服务。项目运营预计吸纳本村脱贫人口5人，提供就业岗位参与机械操作、维修保养等工作，人均每年增收5000元，巩固脱贫成果。 | 一、年度目标：通过项目的实施运营，预计增加村集体经济收入每年约23.1万元。吸纳本村脱贫人口5人，提供就业岗位参与机械操作、维修保养等工作，人均每年增收5000元。 二、产出指标 1.数量指标：购置联合收割机（含北斗系统）≥1台，购置碎石机≥1台； 2.质量指标：采购设备验收合格率100%； 3.时效指标：项目开始时间2026年6月，合同款按约定支付及时率100%； 4.成本指标：购置联合收割机（含北斗系统一套）≤141万元，购置碎石机≤90万元。 三、效益指标 1.社会效益：带动脱贫人口务工就业≥5人，推动产业体质升级，效果显著； 2.经济效益指标：每年增加村集体经济收入≥23.1万元，参与项目务工人均年增收≥5000元； 3.可持续影响：项目发挥作用持续年限≥10年。 四、满意度指标：村民满意度≥95%。 | 项目运营后预计以发包合作社的方式增加村集体经济收入每年约23.1万元以上。（非贫困嘎查村数1个；受益人数327人，受益脱贫人数33人）。 | 否 | 2026年 | 1 | 不涉及
3 | 河西街道 | 河西街道回民村秸秆环保回收利用农业机械项目 | 产业类 | 回民村 | 新建 | 2026年3月1日-2026年12月31日 | 河西街道办事处 | 购置大型农机具，大马力拖拉机LX2004一台配备打捆机一台、大马力拖拉机MF704 一台、30型铲车一台，安装北斗系统三套。 | 79 | 79 | 衔接资金 | 回民村村民 | 李峰 | 不涉及 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 项目实施将雇佣固定2—3人脱贫户用于机械运行及维护工作，临时雇佣5-7人用于作业时打包、装包。人均增收3600元/年。本项目产生的收益除用于支持帮助本村防返贫监测和帮扶对象或整户劳动能力弱的村民、村级公益事业维修管护支出外，能够继续投入到壮大村集体经济，能够有效推动村集体经济发展，同时带动畜牧业的发展，进而壮大整个村集体经济。 | 本项目产生的收益除用于支持帮助本村防返贫监测和帮扶对象或整户劳动能力弱的村民、村级公益事业维修管护支出外，能够继续投入到壮大村集体经济，能够有效推动村集体经济发展，同时带动畜牧业的发展，进而壮大整个村集体经济 | 收益来源为本村及周边村屯打包玉米秸秆，每台机械每日打包50余亩，每亩可打8包，每包40余斤。年作业2-3月。因村在市区，秸秆无法焚烧，秸秆无处堆放，本村无大型农机具，春季无法对土地进行深耕。通过购买秸秆粉碎、打捆等现代农业机械设备，开展秸秆环保回收综合利用。一方面收购农民地里的玉米秸秆，通过粉碎、打捆、售卖，赚取差价，壮大村集体经济；另一方面为有玉米秸秆粉碎、打捆服务需要的村民服务，赚取服务费，壮大村集体经济；本项目既能够通过促进土地增加农民收入亩产增收可达160元左右，又可实现7000亩左右玉米秸秆环保回收及综合利用，项目生态效益明显。 | 否 | 2026年 | 1 | 不涉及
4 | 洼堤乡铁矿村 | 铁矿村单产提升农机采购项目 | 产业类项目 | 铁矿村 | 新建 | 2025.5.1-2025.10.1 | 洼堤乡人民政府 | 克拉斯370收割机及运载机、康达免耕机5垄、大疆无人机两台（t100一台，t70一台）、旋耕机一台，玉米割台，大豆割台，铁矿村农机合作社机械设备仓库钢结构20米*50米,免耕精量播种机一台(十二行)，北斗系统一套。 | 304 | 304 | 衔接资金 | 铁矿村村民 | 张坤浩 | 不涉及 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 总体目标为着力发展产业项目，壮大村集体经济，进一步增加脱贫群众收入，改善脱贫群众生产生活水平，加快城乡化建设步伐，推动新农村建设工作。 | 绩效目标：1.产出指标（数量指标：运载机≥1台，克拉斯370≥1台，免耕机≥1台，大疆无人机≥2台，旋耕机≥1台，玉米割台≥1台大豆割台≥1台；质量指标：项目验收合格率≥100%；时效指标：项目开始时间2026/5/1、项目结束时间2026/10/1；成本指标：项目建设成本≤304万；2.效益指标（社会效益指标：受益脱贫人口数≥200人；壮大村集体经济：≥20万；可持续影响指标：（项目使用年限≥10年）；3.满意度指标（服务对象满意度指标：受益对象满意度≥95%）。 | 铁矿村单产提升农机采购项目发展有助于提升贫困地区农业产业的整体实力，创造出更多的就业机会，通过雇佣农机械作业手，增加农户及贫困户收入，增加预计15万元壮大村集体经济收入。 | 否 | 2026年 | 1 | 办理设施农用地
5 | 南木鄂伦春民族乡 | 南木鄂伦春民族乡毕家店村秸秆加工项目 | 产业类项目 | 毕家店村 | 新建 | 2026年4月1日-2026年12月31日 | 南木鄂伦春民族乡人民政府 | 建设厂房及库房500平方米。购置收割机（含北斗系统一套）、传输机、秸秆回收打包机、铲车等配套设备 | 300 | 300 | 衔接资金 | 120 | 周舟 | 不涉及 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 项目提供就业岗位，吸纳6名脱贫户本地务工就业，人均增收5000元。回收脱贫群众农业生产过程中产生的秸秆进行集中加工处理，帮助农民增产增收，并解决秸秆焚烧产生的环境影响。 | (一)年度目标 建设厂房及库房500平方米。购置收割机、传输机、秸秆回收打包机、运输车等配套设备。年处理秸秆10吨，提高秸秆回收利用率。 (二)指标 1、数量指标:建设厂房及库房≥500平方米；购置配套设备≥1套。 2、质量指标:工程验收合格率100%；设施验收合格率100%。 3、时效指标:项目开始时间2026年4月；项目结束时间2026年12月。 4、成本指标:厂房及库房≤120万元；配套设备≤180万元。 (三)效益指标 1、经济效益指标:壮大集体经济≥15万元。 2、社会效益指标:产业带动脱贫户就业人数≥6人，脱贫户增收≥3万元。 3、可持续影响指标:项目发挥作用持续年限≥10年。 4、满意度指标:受益对象满意度≥95%。 | 受益非出列贫困村1个，受益人口120人，其中脱贫人口30人。收益率5%，村集体经济收益金额15万元，收益所得可用于村壮大村集体经济、无劳动能力脱贫人口受益分红和设置村级公益岗等村级公益事业，形成长期收益资产。 | 否 | 2026年 | 1 | 用地手续、取水许可
6 | 南木鄂伦春民族乡 | 南木鄂伦春民族乡南木村中草药加工基地项目 | 产业类项目 | 南木村 | 新建 | 2026年4月1日-2026年12月31日 | 南木鄂伦春民族乡人民政府 | 新建成品展销房及库房350平方米，300平方米晾晒大棚1座，购置烘干机房1座，洗药机1台，削片机1台，药筐100个，小型铲车1辆、叉车1辆等必要配套附属设施 | 320 | 320 | 衔接资金 | 180 | 周舟 | 不涉及 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 项目提供就业岗位，吸纳6名脱贫户本地务工就业，人均增收5000元。回收脱贫群众种植中草药进行加工处理，促进增收。 | (一)年度目标 新建成品展销房及库房350平方米，300平方米晾晒大棚1座，购置烘干机房1座，洗药机1台，削片机1台，药筐100个，小型铲车1辆、叉车1辆等必要配套附属设施。年加工中草药50吨，延伸特色产业链条。 (二)指标 1、数量指标:建设成品展销房及库房≥350平方米；建设晾晒大棚≥300平方米；购置烘干机房≥1座；购置洗药机≥1台；购置削片机≥1台；购置药筐≥100个；购置小型铲车≥1辆；购置叉车≥1辆。 2、质量指标:工程验收合格率100%；设施验收合格率100%。 3、时效指标:项目开始时间2026年4月；项目结束时间2026年12月。 4、成本指标:建设成品展销房及库房≤150万元；建设晾晒大棚≤50万元；购置烘干机房≤40万元；购置洗药机≤34万元；购置削片机≤20万元；购置药筐≤1万元；购置小型铲车≤17万元；购置叉车≤8万元。 (三)效益指标 1、经济效益指标:壮大集体经济≥16万元。 2、社会效益指标:产业带动脱贫户就业人数≥6人，脱贫户增收≥3万元。 3、可持续影响指标:项目发挥作用持续年限≥10年。 4、满意度指标:受益对象满意度≥95%。 | 受益非出列贫困村1个，受益人口180人，其中脱贫人口82人。收益率5%，村集体经济收益金额16万元，收益所得可用于村壮大村集体经济、无劳动能力脱贫人口受益分红和设置村级公益岗等村级公益事业，形成长期收益资产。 | 否 | 2026年 | 1 | 用地手续、取水许可
合计 | [8 empty] | 1344 | 1344