## 产业项目
扎兰屯市2026年常态化帮扶资金第二批项目库（产业项目）清单
序号 | 名称 | 类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间 进度 | 责任单位 | 建设任务 | 投入资金/万元 | 拟申请资金/万元 | 筹资方式 | 受益对象 | 群众 参与 | 联农带农机制 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 是否为滚动实施项目 | 项目库年度 | 批次
1 | 卧牛河镇红卫村秸秆转化利用项目 | 秸秆综合利用 | 红卫村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 卧牛河镇镇人民政府 | 500平方米机械车间和500平方米仓库及其附属设施；机械设备包含粉碎、筛选、烘干、制粒、冷却等。 经营主体：呼伦贝尔秸出新财农业科技有限公司 | 320 | 320 | 帮扶资金 | 红卫村全体村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 通过联农带农机制运行，实现“三个提升”：一是农户收入提升，参与农户年人均增收6000-10000元（含出售秸秆、务工、分红收入）；二是产业衔接提升，秸秆综合利用率达95%以上，形成“秸秆回收-加工利用-农户受益”的闭环产业链；三是乡村发展提升，带动村级集体经济年增收19.2万元（通过合作社运营、场地租赁等），推动农村闲置劳动力就业、农业废弃物资源化利用。 | 一、产出指标： 1.500平方米机械车间和500平方米仓库合计费用约60万元，其他附属设施约17.615万，机械设备（包含粉碎、筛选、烘干、制粒、冷却等）242.385。合计金额320万元。 2.时效指标：2026年5月--2026年12月； 3.成本指标：320万。 二、效益指标 1.社会效益：预计带动本地参与脱贫群众长期务工5人，临时务工5人，通过长期务工收入，参与群众人均增收10000元，有效促进集体经济，发展群众收益； 2.生态效益指标：有效改善农村人居环境； 3.可持续影响：项目发挥持续年限≥10年。 三、满意度指标：参与群众受益满意度可达95%以上。 | 该项目优先聘用本地农户参与秸秆收集、打捆运输、粉碎等环节，明确薪酬，参与农户人均增收6000元--10000元，能够直接增收集体经济19.2万元。 | 否 | 2026 | 2
2 | 卧牛河镇一心村烘干塔项目 | 农产品加工 | 一心村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 卧牛河镇人民政府 | 钢结构储存库1450㎡，砖混检验化验室100㎡,砖混锅炉房60㎡，其他附属设施，300T烘干塔1座，150T地秤1座，消防井2眼，315KVA电力设施1套，测温验水设备1套。打样机1台，筛选机1台，分粒机1台，输送机（其中12米2条、18米3条、25米2条），消防设备2套。 经营主体：呼伦贝尔市森牧源农业有限责任公司 | 340 | 340 | 帮扶资金 | 一心村全体村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 项目实施后，将有力带动村集体经济增长，预计建成后村集体经济每年可增加收入19.2万元以上，还可以雇佣脱贫享受政策户69户中有劳动能力人员务工，增加脱贫户经济收入。项目建成后可以和农户特别是脱贫户进行粮食烘干存储的合作，为农民提供优质服务，对农户和脱贫户进行真真正正的扶持，使群众得到实惠，保证群众发展农业生产积极性，为农户特别是脱贫户增收提供强有力支持。 | 一、产出指标： 1.钢结构储存库1450㎡，砖混检验化验室100㎡,砖混锅炉房60㎡，其他附属设施，300T烘干塔1座，150T地秤1座，消防井2眼，315KVA电力设施1套，测温验水设备1套。打样机1台，筛选机1台，分粒机1台，输送机（其中12米2条、18米3条、25米2条），消防设备2套。 2.时效指标：2026年5月--2026年12月； 3.成本指标：340万。 二、效益指标： 1.经济效益：预计每年为一心村集体经济增收20.4万元。 2.社会效益：预计带动周边脱贫户最少保证就业长期务工2人，临时务工3人,通过长期务工收入每人每年增加20000元以上,临时工务工收入每人每年5000元以上。有利于调整产业结构，促进村集体经济发展村民增收。 三、满意度指标：预计受益村民满意度可达95%以上。 | 1.项目建成后，优先收购当地农民，特别是脱贫户自产的粮食，促进当地种植业发展。 2.本项目主要特色以购粮、烘干、存储、销售为一体，以授惠于农民为根本利益，带动当地农民种粮的积极性，为了更好的解决好国家、粮食企业与农民之间的利益关系，保护农民利益、调动农民生产积极性的目的能够真正实现，尽可能减轻卖粮存粮成本，本着便利于农民卖粮，促进农民增产增收的目的，积极推动该项目的实施，不仅关系到村集体经济收入的增长，更是关系到社会的稳定。 3.一心村玉米烘干塔项目的实施可确保全村常住人口540户1648人，其中建档立卡脱贫户81户206人从事农业生产收益得到保证，确保粮食交易、存储、流通顺利进行，使脱贫户经济收入得到保障，确保无返贫风险，巩固脱贫成效。 | 否 | 2026 | 2
3 | 萨马街乡红炮台新村玉米秸秆回收利用项目 | 秸秆综合利用 | 红炮台新村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 萨马街鄂温克民族乡人民政府 | 购置2004拖拉机2辆；2204拖拉机1辆；1204拖拉机1辆；打包机2台；捡包机1台；16盘旋风耙1套。 经营主体：扎兰屯市永俊农业专业合作社 | 202 | 202 | 帮扶资金 | 红炮台新村群体村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 1.就业帮扶优先覆盖：项目建设及运营期间，优先吸纳本村脱贫户、监测帮扶对象、低收入农户参与秸秆收割、粉碎、打包、运输等环节，预计设置临时岗位5个，人均年增收2.8万元。 2.服务辐射周边农户：秸秆打包服务预计较市场价低10元/亩，为农户节约成本10万元，降低养殖户饲料制备成本，助力农户发展牛羊养殖产业，间接带动增收。 3.聚焦解决本村1万亩玉米秸秆离田难题，同步将打包秸秆作为牛羊饲料原料，构建“秸秆回收-饲料加工-畜牧养殖”循环链条。全面优先开展本村1万亩秸秆打包、离田作业，同步对接本地畜牧养殖主体，保障秸秆饲料销路。 | 一、产出指标： 1.数量指标：购置2004拖拉机≥2辆，购置2204拖拉机≥1辆，购置1204拖拉机≥1辆，购置打包机≥2台，购置捡包机≥1台，购置16盘旋风耙≥1台； 2.质量指标：采购设备验收合格率100%； 3.时效指标：项目开始时间2026年6月，合同款按约定支付及时率100%； 4.成本指标：购置2004拖拉机≤40万元/台，购置2204拖拉机≤55万元/台，购置1204拖拉机≤20万元/辆，购置打包机≤15万元/台，购置捡包机≤15万元/台，购置16盘旋风耙≤2万元/套。 二、效益指标： 1.社会效益：带动脱贫人口务工就业≥5人，推动产业体质升级，效果显著； 2.经济效益指标：每年增加村集体经济收入≥20.2万元，参与项目务工人均年增收≥2.8万元； 3.可持续影响：项目发挥作用持续年限≥10年。 三、满意度指标：村民满意度≥95%。 | 1.村集体主导收益分配：项目设备通过租赁给新型农业经营主体运营，每年获取不低于20.2万元稳定收益，收益全额纳入村集体经济账户统一管理。 2.收益反哺重点群体：村集体收益可用于帮扶本村脱贫户、监测对象等困难群体，可通过临时救助、生产资料补贴、公益性岗位补贴等形式发放；剩余部分用于项目设备维护、村级公益事业建设及产业持续发展。 3.防范秸秆销路波动风险，计划提前与本地畜牧养殖主体签订长期收购协议；规避设备运营故障风险，要求合作社建立定期维保机制。受益人数545人，受益脱贫人数200人。 | 否 | 2026 | 2
4 | 萨马街乡团结村社会化服务单产提升项目 | 单产提升社会化服务 | 团结村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 萨马街鄂温克民族乡人民政府 | 购置3004马力、2104马力、1604马力各1台；联合收割机1台；播种机1台；翻转梨1台；中耕机1台；高速耙5.5米1台；深松机1台；旋耕机1台；北斗系统1套。 经营主体：扎兰屯市萨马街乡裕丰粮食种植农民专业合作社 | 275 | 275 | 帮扶资金 | 团结村全体村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 通过规模化作业与技术应用，耕地亩产提升20%，玉米单产从1550斤提升至2000斤；为农户节约成本25万元，带动5名村民就业，人均年增收3万元。 优先为本村村民以较市场低15-20元每亩的价格提供“耕、种、管、收、运”的现代化农机服务。 | 一、产出指标： 1.数量指标：购置3004马力、2104马力、1604马力≥3台，购置联合收割机≥1台，购置播种机≥1台，购置翻转梨≥1台，购置中耕机≥1台，购置高速耙5.5米≥1台，购置深松机≥1台，购置旋耕机≥1台，购置北斗系统≥1套； 2.质量指标：采购设备验收合格率100%； 3.时效指标：项目开始时间2026年6月，合同款按约定支付及时率100%； 4.成本指标：购置3004马力、2104马力、1604马力≤90万元，购置联合收割机≤80万元，购置播种机≤20万元，购置翻转梨≤10万元，购置中耕机≤20万元，购置高速耙5.5米≤15万元，购置深松机≤15万元，购置旋耕机≤23万元，购置北斗系统≤2万元。 二、效益指标： 1.社会效益：带动脱贫人口务工就业≥5人，推动产业体质升级，效果显著； 2.经济效益指标：每年增加村集体经济收入≥27.5万元，参与项目务工人均年增收≥3万元； 3.可持续影响：项目发挥作用持续年限≥10年。 三、满意度指标：村民满意度≥95%。 | 项目运营后预计以发包合作社的方式增加村集体经济收入每年约27.5万元以上。服务覆盖本村23000亩耕地，核心推进水肥一体化与单产提升，打造规模化农机服务示范村。受益人数1603人，受益脱贫人数354人。 | 否 | 2026 | 2
5 | 萨马街乡马龙沟村股份经济合作社农机配套设施单产提升项目（二期） | 单产提升社会化服务 | 马龙沟村 | 续建 | 2026年5月-2026年12月 | 萨马街鄂温克民族乡人民政府 | 购置圆捆打包机1台；方捆打包机1台；12盘旋风扒1台；20立方撒粪机1台；3.5米深松机1台；20立方运输设备2台；大垅四行的玉米收割机1台；300型拖拉机1台；水肥一体化设备1套（含铺设管网）。 经营主体：扎兰屯市鹏玉农牧业家庭农场 | 270 | 270 | 帮扶资金 | 马龙沟村全体村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 依托二期补充配套农机设备，进一步优化本村及周边耕地的农机服务供给，针对马龙沟村集体与本村村民耕地，在代耕、代收基础上，新增农机深耕、精准播种、秸秆还田等增值服务，所有服务价格保持低于市场价10%-15%的惠民标准。通过设备升级提升作业效率与耕种质量，助力耕地单产提升，间接增加村民农业经营收益，同时简化服务预约流程，实现“村民有需求、农机随叫随到”的即时响应机制。借助二期项目设备新增与服务范围扩大的契机，在一期吸纳3名建档立卡户就业的基础上，再优先吸纳本村有劳动能力、意愿从事农机相关工作的重点群体（含脱贫不稳定户、边缘易致贫户、残疾人家庭劳动力等）5人，提供农机操作、设备维护、田间调度等岗位，签订稳定劳务合同，保障“家门口就业”的持续性。 | 一、产出指标： 1.数量指标：购置圆捆打包机≥1台，购置方捆打包机≥1台，购置12盘旋风扒≥1台，购置20立方撒粪机≥1台，购置3.5米深松机≥1台，购置20立方运输设备≥2台，购置大垅四行的玉米收割机≥1台，购置300型拖拉机≥1台，购置水肥一体化设备（含铺设管网）≥1套； 2.质量指标：采购设备验收合格率100%； 3.时效指标：项目开始时间2026年6月，合同款按约定支付及时率100%； 4.成本指标：购置圆捆打包机≤12万元，购置方捆打包机≤8万元，购置12盘旋风扒≤1.5万元，购置20立方撒粪机≤10万元，购置3.5米深松机≤3万元，购置20立方运输设备≤6万元，购置大垅四行的玉米收割机≤29.5万元，购置300型拖拉机≤80万元，购置水肥一体化设备（含铺设管网）≤120万元。 二、效益指标： 1.社会效益：带动脱贫人口务工就业≥5人，推动产业体质升级，效果显著； 2.经济效益指标：每年增加村集体经济收入≥27万元，参与项目务工人均年增收≥3万元； 3.可持续影响：项目发挥作用持续年限≥10年。 三、满意度指标：村民满意度≥95%。 | 项目运营后预计以发包合作社的方式增加村集体经济收入每年约27万元以上，农机具租赁方优先聘用我村有技术的建档立卡户上岗5人，预计每年可以增收3万元；有效改善马龙沟村整体耕地质量。项目收益计划用于用于马龙沟村无劳动能力脱贫户分红、基础设施建设以及公益事业。受益人数1646人，受益脱贫人数446人。 | 是 | 2026 | 2
6 | 萨马街乡哈拉口子村社会化服务单产提升项目 | 单产提升社会化服务 | 哈拉口子村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 萨马街鄂温克民族乡人民政府 | 购置2004拖拉机1台；大笼双行播种机1台；五华犁、追肥箱、增压器、整形滚1套、打包机1台；重耙1台；北斗导航系统1套。 经营主体：扎兰屯市白音德格勒农业种植农民专业合作社 | 70 | 70 | 帮扶资金 | 哈拉口子村全体村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 优先为本村村民以较市场低15-20元每亩的价格提供“耕、种、管、收、运”的现代化农机服务。持续服务全村17000亩耕地。项目运营预计吸纳本村脱贫人口3人，提供就业岗位参与机械操作、维修保养等工作，人均每年增收2.8万元，巩固脱贫成果。通过技术应用，耕地亩产提升15%，玉米单产从1500斤提升至2000斤；预计为农户节约种植成本18万元。 | 一、产出指标： 1.数量指标：购置2004拖拉机≥1台，购置大笼双行播种机≥1台，购置五华犁、追肥箱、增压器、整形滚≥1套，购置打包机≥1台，购置重耙≥1台，购置北斗导航系统≥1套； 2.质量指标：采购设备验收合格率100%； 3.时效指标：项目开始时间2026年6月，合同款按约定支付及时率100%； 4.成本指标：购置2004拖拉机≤23万元，购置大笼双行播种机≤15万元，购置五华犁、追肥箱、增压器、整形滚≤7万元，购置打包机≤17万元，购置重耙≤6万元，购置北斗导航系统≤2万元。 二、效益指标： 1.社会效益：带动脱贫人口务工就业≥3人，推动产业体质升级，效果显著； 2.经济效益指标：每年增加村集体经济收入≥7万元，参与项目务工人均年增收≥2.8万元； 3.可持续影响：项目发挥作用持续年限≥10年。 三、满意度指标：村民满意度≥95%。 | 项目运营后预计以发包合作社的方式增加村集体经济收入每年约7万元以上。可实现播种、施肥精准定位，大垄双行播种机与五华犁配套作业，符合扎兰屯市农业技术推广要求，可直接提升肥料利用率15%左右、播种精准度20%，服务覆盖本村17000亩耕地，核心适配水肥一体化、大垄双行耕种技术，提升单产与作业效率。 受益人数729人，受益脱贫人数169人。 | 否 | 2026 | 2
7 | 大河湾镇红光村粗粮细作车间提升改造项目 | 粮食加工产业 | 红光村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 大河湾镇人民政府 | 对红光村粗粮细作生产车间进行升级改造，建设粗粮细作车间总占地约500平方米，建设生产车间、包装车间、仓库、冷库等其他配套附属设施。 经营主体:牙克石市小短腿食品有限公司 | 270 | 270 | 帮扶资金 | 红光村村全体村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 通过该项目,营造政策环境，促进资源集聚，推动乡村快速发展，预计该项目建成后,带动当地群众增收收益，其中建档立卡脱贫户181户420人。带动经济效益和社会效益。 | 一、产出指标： 改造车间500平方米；进行场地硬化800平方米；采购生产设备1套；建设其余附属设备1套，成本控制在预算内，按时完成项目建设。 二、效益指标： 1.经济效益：预计每年为红光村集体经济增收13.5万元； 2.社会效益：预计带动周边脱贫户最少保证就业长期务工8人，每年增加1000元以上； 3.生态效益：有利于开发当地丰富的自然资源，促进当地特色经济的发展； 4.可持续影响指标，项目可持续使用年限≥10年。 三、满意度指标：预计受益村民满意度可达95%。 | 该项目实施后，预计为红光村集体经济增加收入13.5万元，方便当地特色产业畅销，继续拓展红光村粗粮细作车间产业链，打造特色品牌，可以为集体创收，引导新型产业模式，推动乡村振兴。 | 否 | 2026 | 2
8 | 大河湾镇永丰村秸秆饲料化利用项目 | 秸秆综合利用 | 永丰村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 大河湾镇人民政府 | 采购大马力拖拉机3台（2404两台，2004一台）；打捆机两台；翻转犁2台；高速耙2台；起垄机2台；搂草机2台；镇压机2台；深松联合整机1台；车用导航仪3个；拖板2台。 经营主体：扎兰屯市大河湾镇惠民为民服务有限责任公司 | 275 | 275 | 帮扶资金 | 永丰村全体村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 预计带动周边脱贫户长期务工2人，临时务工4人，通过务工收入实现稳定增收，巩固脱贫成果。 | 一、产出指标： 采购采购采购大马力拖拉机3台（2404两台，2004一台）；打捆机两台；翻转犁2台；高速耙2台；起垄机2台；搂草机2台；镇压机2台；深松联合整机1台；车用导航仪3个；拖板2台。预计验收合格率100%，成本控制在预算内，按时完成项目建设。 二、效益指标： 1.经济效益：预计每年为永丰村集体经济增收13.75万元； 2.社会效益：预计带动长期务工2人（年增收10000元/人），临时务工4人（年增收4000元/人），促进产业结构调整和特色经济发展； 3.生态效益：有利于自然资源开发与土地资源合理利用； 4.可持续影响：项目可持续使用年限≥10年。 三、满意度指标：预计受益村民满意度可达95%。 | 通过“农户+脱贫户务工”模式，引导村民参与秸秆回收、加工、销售等环节，提升农户技能，拓宽增收渠道，预计带动200户600人受益。 | 否 | 2026 | 2
9 | 南木乡双北村玉米风干塔建设项目 | 农产品加工 | 双北村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 南木鄂伦春民族乡人民政府 | 建设50吨新型粮食风干塔1座、粮食晾晒场3500平方米、钢结构库房500平方米、50平方米地磅板房1座，购置100吨地磅1座、监控设备1套及滚筒筛、传送带等附属设施。 经营主体：村集体自营 | 200 | 200 | 帮扶资金 | 双北村全体村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 项目建成后依托农业基础，提供就业岗位，通过原材料订单收购，降低粮食晾晒、运输、损耗成本，增加农户收入，吸纳4名脱贫户本地务工就业，人均增收5000元。 | 一、产出指标： 1.数量指标:建设50吨新型粮食风干塔≥1座；建设粮食晾晒场≥3500平方米；建设钢结构库房≥500平方米；建设50平方米地磅板房≥1座；购置100吨地磅≥1座；购置监控设备1套；购置滚筒筛、传送带等附属设施≥1套； 2.质量指标:工程验收合格率100%；设施验收合格率100%； 3.时效指标:项目开始时间2026年4月；项目结束时间2026年12月； 4.成本指标:建设50吨新型粮食风干塔≤60万元；建设粮食晾晒场3500平方米≤40万元；建设500平方米钢结构库房≤35万元；建设50平方米地磅板房≤5万元；购置100吨地磅≤9万元；购置监控设备≤1万元；购置滚筒筛、传送带等附属设施≤50万元。 二、效益指标： 1.经济效益指标:壮大集体经济≥12万元； 2.社会效益指标:产业带动脱贫户就业人数≥4人，脱贫户增收≥0.5万元； 3.可持续影响指标:项目发挥作用持续年限≥10年。 三、满意度指标:受益对象满意度≥95%。 | 提高农业产品附加值，收益率6%，村集体经济收益金额12万元，收益所得可用于壮大村村集体经济、无劳动能力脱贫人口受益分红和设置村级公益岗等村级公益事业，形成长期收益资产，经济效益和社会效益较好。受益人口689人，其中脱贫人口181人。 | 否 | 2026 | 2
10 | 柴河镇秸秆综合利用项目 | 秸秆综合利用 | 柴河镇 | 改建 | 2026年5月-2026年12月 | 柴河镇镇人民政府 | 改建原肉牛养殖园区圈舍1栋280㎡，升级为“秸秆资源化利用基地”，集生产、技术培训、展示功能于一体，可加工秸秆、牛粪、木材为生物质颗粒燃料。新建1000平方米库房，用于存储生物质颗粒燃料及加工原料，购置粉碎机、烘干机、物流设备等机械设备一套，购置安装100吨地磅1台。 经营主体：与安瑞供热等相关企业合作经营 | 120 | 120 | 帮扶资金 | 社区全体居民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 1.预计雇佣脱贫户4户8人，户均增收3000元。 2.根据项目资金使用权限及范围安排低收入人员就近就业。 | 一、产出指标：改建原肉牛养殖园区圈舍1栋280㎡；新建1000平方米库房。购置粉碎机、烘干机、物流设备等机械设备一套；购置安装100吨地磅1台，预计验收合格率100%，成本控制在预算内，按时完成项目建设。 二、效益指标： 1.经济效益：预计每年产生收益7.2万元； 2.社会指标：预计雇佣脱贫户4户8人，户均增收3000元； 3.生态效益：有利于开发利用当地丰富优质的秸秆资源，促进柴河镇产业发展； 4.可持续影响指标：项目可持续使用年限≥20年。 三、满意度指标：受益脱贫人口满意度可达95%。 | 项目实施后，每年预计收取7.2万元红利，受益人口数为502人，其中受益脱贫和监测人口数为494人。预计雇佣脱贫户4户8人，户均增收3000元。此项目由居委会与安瑞供热等相关企业合作经营。项目的实施可带动居民增收，推动乡村振兴。 | 否 | 2026 | 2
11 | 哈多河镇秸秆综合利用项目 | 秸秆综合利用 | 合兴村、边北村、泥沙河村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 哈多河镇人民政府 | 轮式拖拉机1604一台，31万；搂草机9L-7.3、3万；圆草捆打捆机9YG-1.4D 14万；轮式拖拉机2204、51万；2404轮式拖拉机一台（5700×2780×3400）55万元；1204轮式拖拉机一台（4700×2100×2990）18万元；牵引式锤爪圆捆打包机一台16万元；搂草机二台（液压侧翻爬12盘+折叠14盘）6万元；轮式拖拉机1604一台，28万；搂草机9L-7.3、3万；圆草捆打捆机9YG-1.4D 15万；轮式拖拉机2404、55万。 经营主体：扎兰屯市哈多河镇泥沙河村赵景武家庭农牧场 | 295 | 295 | 帮扶资金 | 合兴村、边北村、泥沙河村全体村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 一方面，推动农业机械化、科技化进程，优先在本地区进行农田作业，并以低于市场价格让利脱贫人口，运营过程中，提供临时性就业岗位，预计雇佣当地脱贫人口15人，预计每人增收约3000元。以进一步巩固脱贫攻坚成果。 另一方面，吸收本村和本地区机械能手预计10人参加工作增加收入，通过农业机械化作业使村民从传统农业种植中解放出来从事其他产业发展来提高收入，并用该项目产生的利润用于公益性事业和脱贫人口差异化分红，预计惠及脱贫人口350户不断改善村民生产生活条件，直接提高脱贫户经济收入。 | 一、产出指标 1.数量指标：购置轮式拖拉机1604≥1台；购置搂草机≥1台；购置圆草捆打捆机≥2台；轮式拖拉机2204≥1台；购置2404轮式拖拉机≥1台；购置1204轮式拖拉机1台；购置牵引式锤爪圆捆打包机≥1台；购置搂草机≥2台；购置轮式拖拉机1604≥1台；购置搂草机≥1台；购置轮式拖拉机2404≥1台. 2.质量指标：采购设备验收合格率100% 3.时效指标：项目开始时间2026年4月项目结束时间2026年8月。 4.成本指标：购置轮式拖拉机1604两台≤59万元；购置搂草机≤3万元；购置圆草捆打捆机两台≤29万元；购置轮式拖拉机2204≤51万元；购置2404轮式拖拉机≤55万元；购置1204轮式拖拉机≤18万元；购置牵引式锤爪圆捆打包机≤16万元；购置搂草机2台≤6万元；购置搂草机≤3万元；购置轮式拖拉机2404≤55万元。 二、效益指标 1.社会效益指标:产业带动脱贫户就业人数多25人，推动产业体制升级，效果显著。 2.经济效益指标:壮大集体经济>25万元。 参与项目的务工人员年均增收＞1万元。项目预计年收益>29.5万元 3.可持续影响指标:项目发挥作用持续年限≥10年。 三、满意度指标:受益对象满意度>95%。 | 项目采取“党支部+村集体+脱贫户参与”的经营模式，以党建为引领，专业化加工，自主经营实施，收益所得继续用于村壮大村集体经济、改善村内基础设施、生活困难群众收益分红和设置村级公益岗等村级公益事业，形成可固化长期收益资产，具有可观的经济效益及重大的社会效益。增加预计5-10万元壮大村集体经济收入。 | 否 | 2026 | 2
12 | 中和镇黎明村秸秆综合利用项目 | 秸秆综合利用 | 中和镇黎明村 | 续建 | 2026年5月-2026年12月 | 中和镇人民政府 | 长7米、高2.5米、宽2.5米、长2.7米，双桥双胎车斗一台；大马力拖拉机LG2104-6M一台；大马力拖拉机LX1804-E(G4)一台；大马力拖拉机LX1604(G4)一台；9YFZ-2.4型秸秆饲料打捆机2台；捡拾打捆机1台，指轮式搂草机2台。 经营主体：村集体自营 | 145 | 145 | 帮扶资金 | 黎明村全体村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 有序带动农户457户和29户，监测户3户增加农民收入，不断激发农户和脱贫户内生动力，提高自我发展能力。 | 一、产出指标 ：黎明村秸秆综合利用项目，预计验收合格率100%，成本控制在预算内，按时完成项目建设。 二、效益指标 ： 1.社会效益：预计带动周边脱贫户就业务工10-15人，每人每年增收2000元以上，有利于调整产业结构，促进当地特色经济发展； 2.经济效益指标：预计每年收益7.25万元； 3.可持续影响：当地秸秆回收，解决当地牛羊饲料问题增产增收 。 三、满意度指标：预计收益农户满意度可达到95%以上。 | 项目实施利用过程中，雇佣脱贫户务工实现增收，提高村集体经济快速发展系数，从而达到增加收入效果，形成村固定资产租赁给专业合作社有偿使用，促进产业发展的同时，预计提高村集体经济7.25万元。受益人口数1454、受益脱贫和监测32户。 | 否 | 2026 | 2
13 | 中和镇光荣村亩单产提升项目 | 单产提升社会化服务 | 光荣村四组 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 中和镇人民政府 | 大马力2204一台，1204一台合计2台，玉米收获机一台6垄，旋耕机二台，打包机一台，深松机二台，四垄免耕播种机二台，新建库房500平米，硬化地面1000平，无人机一台、2台转运车斗。 经营主体：云成家庭农场 | 190 | 190 | 帮扶资金 | 光荣村全体村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 有序带动全村普通农户和脱贫户发展，增加农民群众的收入。 | 一、产出指标:将农机设备进行出租和村里自己经营完成创收。 二、效益指标: 1.经济效益:预计每年收益9.5万元。 2.社会效益:预计带动周边脱贫户就业务工8-12人每人每年增收4000元以上。 3.生态效益:通过深松机和打包机对玉米秸秆进行打包回收，和深埋达到秸秆还田和秸秆回收减少秸秆焚烧量。 4.可持续影响指标:项目可持续使用年限>10年。 三、满意度指标：预计收益农户满意度可达90%。 | 项目实施过程中，雇佣有劳动能力的脱贫户参加务工，提高脱贫户的收入，形成村固定资产，可以出租专业的合作社经营，或者村里组织专门人员进行经营。预计提高村集体经济每年9.5万元，显著增加农户和脱贫户的经济收入。 | 否 | 2026 | 2
14 | 河西街道回民村秸秆加工设备项目 | 秸秆综合利用 | 回民村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 河西街道办事处人民政府 | 购置秸秆加工设备：下料坑、脉冲除尘器、风机、提升机、永磁筒、粉碎机、输送机、混合仓、喂料机、刹克龙等附属设施。 经营主体：本村养殖合作社租赁经营 | 185 | 185 | 帮扶资金 | 回民村全体村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 该项目建成后预计增加固定就业岗位6人，临时用工岗位15人左右，优先雇佣本村脱贫户、监测户及本村村民，增加群众收入，同时将秸秆从田地中回收利用后减少村民耕种前清理成本。 | 一、产出指标： 1.数量指标:购置下料坑≥1台、脉冲除尘器≥1台、风机≥1台、提升机≥1台、永磁筒≥1台、粉碎机≥1台、输送机≥1台、混合仓≥1台、喂料机≥1台、刹克龙≥1台； 2.质量指标:采购设备验收合格率100%； 3.时效指标:项目开始时间2026年7月，合同款按约定支付及时率100%； 4、成本指标：购置下料坑≤16万元、购置脉冲除尘器≤14万元、购置风机≤11万元、购置提升机≤18万元、购置永磁筒≤11万元、购置粉碎机≤23万元、购置输送机≤14万元、购置混合仓≤35万元、购置喂料机≤37万元、购置刹克龙≤6万元。 二、效益指标： 1.社会数益:带动脱贫人口务工就业6人，推动产业体质升级，效果显著； 2.经济效益指标:每年增加村集体经济收入≥12万元； 3.可持续影响:项目发挥作用持续年限≥10年。 三、满意度指标:村民满意度≥95%。 | 可借助区域优势，将饲料供应辐射至周边乡镇街道养殖户。具有实现集体创收、壮大村集体经济的重要意义。 | 否 | 2026 | 2
15 | 蘑菇气镇兴沟 村禽类有机粪肥加工项目 | 畜禽废弃物资源化利用 | 兴隆 沟村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 蘑菇气镇人民政府 | 新建粪肥储存中心，总建筑面积1000平方米，同步采购安装粪肥粉碎、发酵、除湿等一体化加工设施一套，化验室一处，配套完善相关基础配套工程。 经营主体：扎兰屯市忠海养殖合作社 | 130 | 130 | 帮扶资金 | 兴隆沟村全体村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 明确联农带农方式，带动务工人数大于等于30（脱15人，监测户2人），为每户使用无人机农户增收每户每年大于等于1000元。 | 一、产出指标： 1.数量指标：新建粪肥储存中心 1 座（总建筑面积 1000 平方米）；采购安装粪肥粉碎、发酵、除湿一体化加工设施 1 套；配套完成基础配套工程 1 项；建成粪肥收集、储存、无害化处理、资源化利用综合处理站点 1 处； 2.质量指标：各类建设工程、设施设备安装验收合格率≥100%； 3.时效指标：开工时间 2026 年 5 月，完成时间 2026 年 12 月； 4.成本指标：项目总投资控制在预算范围内，成本控制率≤100%。 二、效益指标： 1.社会效益：改善村内人居环境，减少畜禽粪污污染，提升村容村貌与村民生活品质； 2.经济效益指标：实现粪肥资源化利用，降低农户种植成本，壮大村集体经济可持续发展能力； 3.可持续影响：项目设施可持续使用年限≥10 年，长期发挥粪污无害化处理、资源化利用及生态环境保护作用。 三、满意度指标：受益群众满意度≥95%。 | 项目实施后，可带动兴隆沟村30人务工，其中脱贫人口15人，预计创收10万元，项目的实施可带动村集体增收5万元，同时带动本村农牧户增收，推动乡村振兴。 | 否 | 2026 | 2
16 | 蘑菇气镇太平沟村酱菜加工产业项目 | 农产品加工 | 太平 沟村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 蘑菇气镇人民政府 | 利用太平沟村现有的加工厂房，采购酱菜、速食等加工设备，搭建符合 SC 食品生产许可证要求的小型标准化生产体系，涵盖酱菜类、火锅底料、饺子馄饨、肠类等品类，具体包括：配置各品类核心及辅助生产设备，满足对应生产全流程需求；采购消毒设备、叉车转运机械、速冻冷藏设备等，确保符合 SC 审查规范。 经营主体：扎兰屯市大月酱菜厂 | 150 | 150 | 帮扶资金 | 太平沟村全体村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 明确联农带农方式，带动务工人数大于等于30（脱12人，监测户3人），为每户使用无人机农户增收每户每年大于等于1000元。 | 一、产出指标： 1.数量指标：配置酱类 + 火锅底料生产设备 1 套（含全自动行星搅拌炒锅、立式胶体磨等核心设备及香料粉碎机、真空拌料机等辅助设备）；配置饺子 / 馄饨生产设备 1 套（含全自动饺子馄饨一体机、商用真空拌馅机等核心设备及蔬菜切馅机、速冻设备等辅助设备）；配置肠类生产设备 1 套（含全自动灌肠机、蒸煮烟熏炉等核心设备及肠衣清洗机、真空包装机等辅助设备）；配置全品类通用配套设备 1 套（含全自动洗手消毒烘干一体机、）；划分车间功能分区 5 个（原料区 / 生产区 / 冷却区 / 成品区 / 检验区）；配套简易检验室 1 个（含菌落计数仪、酸度计等检验设备）； 2.质量指标：所有生产设备、配套设施均为食品级 304 不锈钢，设备及检验报告齐全，设备验收合格率≥100%；车间功能分区、设备布局及检验室配置符合 SC 审查要求，整体项目验收合格率≥100%； 3.时效指标：开工时间 2026 年 5 月，结束时间 2026年 12 月； 成本指标：项目总投资控制在 150万元（按基础 / 标准配置确定）范围内，成本控制率≤100%。 二、效益指标： 1.社会效益：就地提供就业岗位≥30 个，完善食品标准化生产基础设施，提升区域食品生产规范化水平，保障食品质量安全； 2.经济效益指标：实现酱类、火锅底料、饺子馄饨、肠类 4 大品类规模化生产，增加企业经营收入，带动本地食材采购、物流配送等相关产业发展，促进农户增收； 3.可持续影响：生产设备及配套设施可持续使用年限≥10 年，长期发挥标准化生产带动作用，助力区域食品产业高质量发展。 三、满意度指标：受益群众、合作农户及消费者满意度≥95%。 | 项目实施后，可带动太平沟村30人，其中脱贫人口15人，预计创收10万元，项目的实施可带动村集体增收5.5万元，还可带动本村农牧户增收，推动乡村振兴。 | 否 | 2026 | 2
17 | 洼堤乡色吉拉呼村菌类筛选加工项目 | 农产品加工 | 色吉拉呼村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 洼堤乡人民政府 | 新建一座菌类加工厂，包括新建加工生产车间，原材料处理区、传送带、水池、烘干机等相关配套设备。配套建设化验室，包括仪器、管理用房、清洗设备等。同时对原有冷库项目进行提升，安装并联螺杆机组、冷风机、蒸发冷等冷库设备。 经营主体：呼伦贝尔汤汕农产品加工有限公司 | 230 | 230 | 帮扶资金 | 色吉拉呼村全体村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 洼堤乡农户季节性采蘑菇、野菜等食物较多，当前已对接企业将冷库进行发包，该企业通过从农户手中收购蘑菇进行加工销售，同时可通过长期务工和短期用工的形式进行联农带农，人均年收入提升4000-6000元。 | 一、产出指标： 1.数量指标：安装并联螺杆机组≥1台，新建钢结构库房≥100平，新建加工厂≥1座，建设化验室≥1座，传送带≥1套，水池≥1处，烘干机≥1个； 2.质量指标：验收合格率≥100%； 3.时效指标：项目开始时间2026/5/1、项目结束时间2026/12/30； 4.成本指标：建设成本≤230万。 二、效益指标： 1.社会效益指标：受益脱贫人口数≥200人； 2.壮大村集体经济：≥12万； 3.可持续影响指标：项目使用年限≥10年。 三、满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 洼堤乡农户季节性采蘑菇、野菜等食物较多，当前已对接企业将冷库进行发包，进一步配套加工生产车间，完善产业链条，增加出口销售渠道。增加预计12万元壮大村集体经济收入。 | 否 | 2026 | 2
18 | 洼堤乡青山村农作物风干仓建设项目 | 农产品加工 | 青山村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 洼堤乡人民政府 | 新建400吨风干塔，500吨玉米仓储仓1个，购置12米输送带3个，5吨上粮料斗2个，100吨地磅1个，振动筛2个，50装载机1个，硬化地面3000平方米。配备监控设备一套，围墙延伸建设80米，购置粉尘清理设备一套。 经营主体：村集体自主经营 | 289 | 289 | 帮扶资金 | 青山村全体村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 通过青山村农作物风干仓项目的建设，可以有效衔接青山村秸秆饲料加工产业项目，促进农村经济发展，采用风干可以降低群众粮食干燥损耗，一定程度提高粮食销售价格，同时风干耗能较少，可以降低成本，让利于民，在风干费用上予以降低，增加农民收入。 | 一、产出指标： 1.数量指标：新建400吨容量风干塔≥1个、500吨玉米仓储仓≥1个，12米输送带≥3个，5吨料斗≥2个，100吨地磅≥1个，50装载机≥1个，硬化地面≥3000平方米,振动筛≥2个； 2.质量指标：项目验收合格率≥100%； 3.时效指标：项目开始时间2026/5/1、项目结束时间2026/12/30； 4.成本指标：项目建设成本≤289万。 二、效益指标： 1.社会效益指标：受益脱贫人口数≥385人；壮大村集体经济：≥15万；2.可持续影响指标：项目使用年限≥10年。 三、满意度指标：服务对象满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 项目通过村集体自主经营的方式，采取“党支部+合作社的经营模式，以党建为引领，项目建成后，由村委会自主经营实施，使脱贫人口参与到合作社经营，争取带动更多的脱贫人口增收致富。优先面向脱贫群众提供更多的就业岗位，有效解决剩余劳动力问题，保障脱贫人口就业稳定，可吸纳5名有劳动能力的脱贫群众季节性务工就业，收益所得继续用于村壮大村集体经济、改善村内基础设施、生活困难群众收益分红和设置村级公益岗等村级公益事业，形成可固化长期收益资产，具有可观的经济效益及重大的社会效益。增加预计18万元壮大村集体经济收入。 | 否 | 2026 | 2
19 | 高台子街道近郊村智慧农业生产基地建设项目 | 设施农业 | 近郊村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 高台子街道办事处 | 新建育苗大棚:1000平方米,硬化地面1200平方米,及其他附属设施。 购置大马力拖拉机、联合整地机、中耕机、精量播种机、高架植保机，植保无人机、鲜玉米收割机、联合收割机、秸杆青贮设备、覆膜铺管一体机、移栽机等生产设备，并搭配北斗系统一套。 经营主体：扎兰屯市高台子街道办事处近郊村股份经济合作社 | 420 | 420 | 帮扶资金 | 近郊村全体村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 本项目构建了双重增收机制：一方面，项目建成后，村集体通过固定资产所有权和项目发包管理，每年可稳定获得约29.82万元的收入，使村集体经济实力实现跨越式增长，从而有能力兴办更多公益事业，提升治理与服务能力。另一方面，项目创新“土地入股+保底分红”模式，鼓励村民入股参与耕种约800亩，村民不仅能获得每亩不低于1000元的土地保底收益，还能分享纯收益的70%作为二次分红。据测算，入股农户户均年分红可达1.25万元，远高于传统土地出租收益。此外，项目还能直接创造20多个长期与季节性就业岗位，年平均工资约2.48万元。 | 一、产出目标： 1.数量指标：育苗大棚≥1000平方米；硬化地面≥1200平方米；完成各类设备购置，数量与计划一致 ； 2.质量指标：项目验收合格率100%，资金使用合规率100%； 3.时效指标：项目开工时间2026年5月，项目完工时间2026年12月； 4.成本指标：项目总投入≤420万元。 二、效益指标： 1.经济效益指标：村集体收入≥29.82万元；年收益率≥6%；提升农户户均收入≥1.25万元； 2.社会效益：带动辐射户数≥100户，入股土地≥800亩； 3.生态效益：带动农业现代化、机械化、专业化耕作； 4.可持续影响：项目建成可持续使用年限≥10年，持续带动带动村庄经济快速发展。 三、满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 本项目通过“产业”这一核心纽带，将村集体（获得服务资金）、农户（获得土地和劳动报酬）、留守劳动力（获得工资）三方利益紧密联结。它不仅是一个农业项目，更是一个乡村发展项目，通过经济利益的重新整合，有效激活了农村沉睡的资源，提升了乡村自我发展与治理的能力，为近郊村迈向“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的全面振兴目标奠定了坚实的社会基础。 | 否 | 2026 | 2
20 | 成吉思汗镇繁荣村烘干加工基地建设项目 | 农产品加工 | 繁荣村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 成吉思汗镇人民政府 | 1000㎡钢结构棚体、10个智能标准化烘干室及配套设施。 经营主体：扎兰屯市成吉思汗镇天原中草药农民种植专业合作社 | 396 | 396 | 帮扶资金 | 繁荣村全体村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 1.通过项目实施，村集体经济预计每年增加收入20万元以上,不断发展壮大村集体经济。 2.建成后每年使用60天左右，日均吸纳务工人80人，累计带动务工约4800人次，实现就近就业，增加务工收入。 | 一、产出指标： 1.数量指标：钢结构棚体≥1000㎡，智能标准化烘干室≥10个，配套设施≥1套，项目完工及时率≥100%，项目验收合格率≥100%； 2.时效指标：项目开工时间2026年5月，项目完工时间2026年12月； 3.成本指标：钢结构棚体成本≤0.099万元/平方米，智能标准化烘干室成本≤28.7万元/套，配套设施成本≤10万元/套。 二、效益指标： 受益脱贫人口数≥400人，村集体经济收益≥20万元/年，带动当地经济发展效果显著；项目发挥作用持续年限≥10年。 三、满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 产生的收益用于脱贫人口和防返贫对象增收（监测对象分红、村级公益岗开支等）、壮大村集体经济、环境卫生整治生和完善村级小型基础设施建设等。受益人口数658户、受益脱贫和监测人口180户。 | 否 | 2026 | 2
21 | 南木乡扶贫产业园改造项目 | 畜牧业产业升级 | 南木鄂伦春民族乡 | 续建 | 2026年5月-2026年12月 | 南木鄂伦春民族乡人民政府 | 对扶贫产业园产区内的8栋牛舍及4栋羊舍进行改造。 1.产区内附属设施改造； 2.圈舍内改造距离1.2米单元进食隔断； 3.圈舍内改造通风换气设施； 4.圈舍内改造粪污收集清运处理设施； 5.圈舍内改造饮水喂食槽。 经营主体：沃金公司 | 210 | 210 | 帮扶资金 | 南木乡全体村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 项目建成后依托养殖基础，通过联系企业及养殖户入驻，提供就业岗位，降低分散养殖成本，增加收入，吸纳12名脱贫户本地务工就业，人均增收20000元。 | 一、产出指标： 1.数量指标:改造电力设备≥12处；改造距离1.2米单元进食隔断≥12栋；改造通风换气设施≥12栋；改造粪污收集清运处理设施≥12栋；改造饮水喂食槽≥12栋； 2.质量指标:工程验收合格率100%；设施验收合格率100%； 3.时效指标:项目开始时间2026年5月；项目结束时间2026年12月； 4.成本指标:改造电力设备≤60万元；改造距离1.2米单元进食隔断≤90万元；改造通风换气设施≤24万元；改造粪污收集清运处理设施≤24万元；改造饮水喂食槽≤12万元。 二、效益指标： 1.经济效益指标:壮大集体经济≥10.5万元； 2.社会效益指标:产业带动脱贫户就业人数≥12人，脱贫户增收≥2万元； 3.可持续影响指标:项目发挥作用持续年限≥10年。 三、满意度指标:受益对象满意度≥95%。 | 受益脱贫人口472人，提高畜牧业养殖规模，收益率5%，村集体经济收益金额10.5万元，收益所得可用于壮大村集体经济、无劳动能力脱贫人口受益分红和设置公益岗等公益事业，形成长期收益资产，经济效益和社会效益较好。 | 否 | 2026 | 2
22 | 扎兰屯市扶投公司单产提升浅埋滴灌带设备生产线建设项目 | 农业节水灌溉设备制造 | 工业园区 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 扎兰屯市扶贫开发投资管理有限责任公司 | 建设厂房800㎡，库房500㎡。 经营主体：扎兰屯市扶投公司 | 400 | 400 | 扶贫资金 | 全市村民 | 以工 代赈 | 1.直供保供降本机制：依托本地生产线实现滴灌带就近生产、就近供应，取消域外采购中间环节与长途运输费用，直接为项目区20万亩土地农户降低采购成本15%-20%。 2.稳定就业增收机制：项目生产、回收、仓储、销售全链条提供30-50个本地就业岗位，优先吸纳脱贫户、监测户及农村剩余劳动力，实现农民就近务工增收，拓宽家庭收入渠道。 3.技术服务赋能机制：结合滴灌带生产供应，同步配套浅埋滴灌水肥一体化技术指导、田间实操培训，持续向农户普及高效节水种植技术，提升科学种田水平，助力单产提升与稳产增收。 4.循环利用惠农机制：建立废旧滴灌带统一回收、集中造粒体系，免费或低偿为农户回收废旧滴灌带，解决农田面源污染问题，降低农户清理成本，同步保护黑土地，实现生态与收益双赢。 5.产业联动保障机制：以滴灌带产能保障全市20万亩单产提升项目落地，稳定农业生产物资供应，规避春耕断供、涨价风险，守住粮食生产底线，带动农业整体提质增效。 | 一、产出指标： 1.数量指标：厂房≥800平方米，库房500平方米； 2.质量指标：项目验收合格率≥100%； 3.时效指标：项目开始时间2026年5月、项目结束时间2026年12月； 4.成本指标：项目建设成本≤400万。 二、效益指标： 1.经济效益指标：年收益≥20万元； 2.社会效益指标：受益脱贫人口数≥50人； 3.可持续影响指标：项目使用年限≥10年。 三、满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 1.以20万亩单产提升项目为依托签订物资供应订单，建立滴灌带本地直供模式，取消域外长途运输与中间商环节，直接降低农户采购成本15%-20%，亩均节约约200元确保滴灌带供应及时、价格稳定，让农户共享产业本地化带来的价格红利，实现稳产稳收。 2. 就业与产业增值联结 构建“生产+回收+仓储+销售”全产业链就业岗位，提供30-50个就业机会，优先吸纳农村剩余劳动力、脱贫户及监测户实现家门口就业。通过劳动报酬与产业分红相结合的方式，让农民从单一种植收入拓展至务工收入渠道，深度分享工业生产与产业发展带来的增值收益，实现家庭收入稳定增长。 3. 循环经济与生态收益联结 建立废旧滴灌带统一回收、集中造粒的绿色循环体系。为农户免费或低偿回收废旧滴灌带，解决农田面源污染问题，降低农户清理处置成本。同时，通过回收原料再利用生产优质滴灌带反哺田间，形成“废旧资源变废为宝、生态保护反哺农业”的闭环，使农户成为生态循环发展的参与者与受益者，实现生态效益与民生效益双赢。 | 否 | 2026 | 2
23 | 扎兰屯 市现代农业种业育繁推一体化基地建设项目 | 现代种业能力提升 | 扎兰屯市中和镇水甸沟村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 扎兰屯市扶贫开发投资管理有限责任公司 | 建设厂房3618㎡，库房2000㎡。 经营主体：内蒙古普田智慧农牧种业有限公司 | 1300 | 1300 | 扶贫资金 | 全市村民 | 以工 代赈 | 1.增收渠道多元化：通过土地流转为农户带来稳定租金收入，同时基地为当地农民提供育种、播种、施肥、采收等就业岗位，增加工资性收入，实现 “土地流转 + 园区就业” 双重收益。 2.订单种植全程帮扶：推行 “企业 + 农户” 订单种植模式，由企业统一提供优质种子、标准化栽培技术指导、兜底收购服务，且收购价格高于市场价，降低农户种植的市场风险和技术门槛，保障种植收益稳定性。 3.技术与人才培育：通过举办科普推广会议、高素质农民培训等形式，向农户普及良种种植、田间管理等专业技术，培育本土农业技术人才，提升农户自主种植收益能力，助力乡村人才振兴。 4.产业辐射带动：依托基地全产业链发展，带动周边大豆、玉米上下游产业发展，如农资供应、农产品初加工等，创造更多乡村产业就业和创业机会，推动区域农业产业整体升级。 | 一、产出指标： 1.数量指标：厂房≥3618平方米，库房2000平方米； 2.质量指标：项目验收合格率≥100%； 3.时效指标：项目开始时间2026年5月、项目结束时间2026年12月； 4.成本指标：项目建设成本≤1300万。 二、效益指标： 1.经济效益指标：年收益≥65万元； 2.社会效益指标：受益脱贫人口数≥200人； 3.可持续影响指标：项目使用年限≥10年。 三、满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 1.基础利益保障层：以订单种植为核心，企业与农户签订保底收购协议，锁定农产品销售价格，保障农户基础种植收益；同时通过土地流转保底租金，保障土地流转农户的资产收益，从源头降低农户经营风险。 2.产业增值共享层：探索财政资金折股量化模式，将政府种业扶持资金、农户土地等生产资料折价入股项目运营主体，让农民直接分享种业研发、加工、销售等二三产业的增值收益，实现 “农民变股东”。 3.全产业链利益联动层：整合育种、繁种、加工、推广全产业链资源，企业将产业链各环节的部分收益反哺农户，如通过二次分红、种植奖励等形式，让农户分享产业发展红利；同时农户为基地提供优质原料和劳动力，保障企业产业发展基础，形成 “企业发展带动农户增收，农户增收支撑企业发展” 的良性循环。 4.风险共担保障层：企业承担良种研发、市场推广的主要风险，同时为农户提供技术指导、病虫害防治等服务，降低农户种植风险；若遇极端天气、市场波动等突发情况，通过企业兜底、保险理赔等方式，共同化解经营风险，保障双方基本利益。 | 否 | 2026 | 2
24 | 河西街道回民村颗粒饲料加工设备项目（民委） | 产业类项目 | 回民村 | 新建 | 2026年7月1日-2026年12月31日 | 河西街道办事处 | 购置中型绞龙式粉碎机一台、中型环模造粒机一台。 经营主体：由回民村本村村民租赁经营。 | 25 | 25 | 帮扶资金 | 回民村村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 |  | 一、年度指标：通过引入新型设备，带动村集体经济增收，实现有利于调整产业结构，促进当地特色经济的发展。 二、绩效指标: 1.经济指标:预计每年为回民村集体经济增收约2.5万元。 2.社会效益:一是有效提高单位土地面积上的经济收入，优先为脱贫户、监测户提供工作岗位，增加村民收入;二是方便村民土地耕种，减少种植成本;三是项目投入使用后，回民村户籍村民购买产品，可以低于市场价格进行倾斜销售,减少养殖户饲养成本。 3.生态效益:生态环境建设和种植业协调发展。 4.工程项目可持续使用年限10年。 三、满意度指标:预计收益村民满意度可达95%。 | 可借助区域优势，将饲料供应辐射至周边乡镇街道养殖户。具有实现集体创收、壮大村集体经济的重要意义。 | 否 | 2026 | 2
25 | 猎民村社会化服务项目（三期）(民委） | 产业类项目 | 猎民村 | 新建 | 2026年6月1日-2026年10月31日 | 萨马街鄂温克民族乡人民政府 | 购置轮式拖拉机1台、高速灭茬耙1台、悬挂式喷雾机1台、深松机1台、镇压器1台、播种机1台、自走式玉米收割机1台。 经营主体：由猎民村明丰农牧业家庭农场经营。 | 148 | 148 | 帮扶资金 | 猎民村全体村民 | 通过务工方式或参加村民代表大会等方式参与项目建设过程。 |  | 一、年度目标：通过项目的实施运营，预计增加村集体经济收入每年约14.8万元以上。吸纳本村脱贫人口3人，提供就业岗位参与机械操作、维修保养等工作，人均每年增收3万元。 二、产出指标 1.数量指标：购置轮式拖拉机≥1台，购置高速灭茬耙≥1台，购置悬挂式喷雾机≥1台，购置深松机≥1台，购置镇压器≥1台，购置播种机≥1台，购置自走式玉米收割机≥1台； 2.质量指标：采购设备验收合格率100%； 3.时效指标：项目开始时间2026年6月，合同款按约定支付及时率100%； 4.成本指标：购置轮式拖拉机≤30万元，购置高速灭茬耙≤10万元，购置悬挂式喷雾机≤4万元，购置深松机≤6万元，购置镇压器≤6万元，购置播种机≤42万元，购置自走式玉米收割机≤50万元。 三、效益指标 1.社会效益：带动脱贫人口务工就业≥3人，推动产业体质升级，效果显著； 2.经济效益指标：每年增加村集体经济收入≥14.8万元，参与项目务工人均年增收≥3万元； 3.可持续影响：项目发挥作用持续年限≥10年。 四、满意度指标：村民满意度≥95%。 | 项目运营后预计以发包合作社的方式增加村集体经济收入每年约14.8万元以上，通过全链条服务优化，预计耕地亩产再提升5%，玉米单产稳定在2000斤以上；为农户额外节约成本8万元（非贫困嘎查村数1个；受益人数327人，受益脱贫人数33人）。 | 否 | 2026年 | 2
| 合计 | [6 empty] | 6855 | 6855

## 村基础设施
扎兰屯市2026年常态化帮扶资金第二批项目库（基础设施项目）清单
序号 | 名称 | 类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间 进度 | 责任单位 | 建设任务 | 投入资金/万元 | 拟申请资金/万元 | 筹资 方式 | 受益 对象 | 群众参与 | 联农带农机制 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 是否为滚动实施项目 | 项目库年度 | 批次
1 | 达斡尔乡屯内道路硬化建设项目 | 路 | 九村、 诺彦托布村、 中心村、 海力堤村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 达斡尔民族乡人民政府 | 九村、诺彦托布村、中心村及海力堤村屯内道路硬化2.5公里，宽3.5米。 | 140 | 140 | 帮扶资金 | 九村、诺彦托布村、中心村及海力堤村村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 通过该项目，推动乡村快速发展，提升居民生产、生活条件，预计该项目建成后,方便出行农牧户647户1962人，其中建档立卡脱贫户113户327人，满足改善交通环境，带动经济效益和社会效益。 | 一、产出指标：在九村、诺彦托布村、中心村及海力堤村屯内屯内道路硬化2.5公里。预计验收合格率100%，成本控制在预算内，按时完成项目建设。 二、效益指标： 1.社会效益：满足涉及村脱贫群众生产生活需要。 2.生态效益，改善农村人居环境。 3.可持续影响指标，项目可持续使用年限≥10年。 三、满意度指标：预计受益村民满意度可达95%。 | 项目建成后，减少了脱贫户113户327人的出行时间，节约出行成本，满足脱贫群众生产生活需要。 | 否 | 2026 | 2
2 | 达斡尔乡中心村中升组桥涵建设项目 | 桥涵 | 中心村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 达斡尔民族乡人民政府 | 中升组建设长8米宽5米桥梁一座。 | 115 | 115 | 帮扶资金 | 中心村全体村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 预计该项目建成后，方便农牧户出行户数236户678人，其中建档立卡脱贫户74户198人，有效推动全村经济发展，改善交通环境，带动经济效益和社会效益。 | 一、产出指标：项目在中升组建设长8米宽5米桥梁一座。预计验收合格率100%，成本控制在预算内，按时完成项目建设。 二、效益指标： 1.社会效益：有效满足脱贫群众生产生活需要。 2.生态效益，改善农村人居环境。 3.可持续影响指标，项目可持续使用年限≥10年。 三、满意度指标：预计受益村民满意度可达95%。 | 项目建成后，减少了236户678人农牧户出行时间，节约出行成本，满足脱贫群众生产生活需要。 | 否 | 2026 | 2
3 | 达斡尔乡巴图村八一组桥涵建设项目 | 桥涵 | 巴图村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 达斡尔民族乡人民政府 | 巴图村八一组建设一座长10米、宽5米小桥。 | 60 | 60 | 帮扶资金 | 巴图村全体村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 预计该项目建成后，方便农牧户出行户数412户1032人，其中建档立卡脱贫户72户135人，有效推动全村经济发展，改善交通环境，带动经济效益和社会效益。 | 一、产出指标：项目在巴图村八一组建设一座长10米、宽5米小桥。预计验收合格率100%，成本控制在预算内，按时完成项目建设。 二、效益指标： 1.社会效益：有效满足脱贫群众生产生活需要。 2.生态效益，改善农村人居环境。 3.可持续影响指标，项目可持续使用年限≥10年。 三、满意度指标：预计受益村民满意度可达95%。 | 项目建成后，减少了脱贫户72户135人的出行时间，节约出行成本，满足脱贫群众生产生活需要。 | 否 | 2026 | 2
4 | 达斡尔乡巴图村八一组、五一组道路建设项目 | 路 | 巴图村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 达斡尔民族乡人民政府 | 巴图村八一组、五一组新建道路2公里，宽3.5米。 | 110 | 110 | 帮扶资金 | 巴图村全体村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 预计该项目建成后，方便农牧户出行户数412户1032人，其中建档立卡脱贫户72户135人，有效推动全村经济发展，改善交通环境，带动经济效益和社会效益。 | 一、产出指标：在巴图村八一组、五一组道路硬化2公里，宽3.5米。预计验收合格率100%，成本控制在预算内，按时完成项目建设。 二、效益指标： 1.社会效益：满足巴图村脱贫群众生产生活需要。 2.生态效益，改善农村人居环境。 3.可持续影响指标，项目可持续使用年限≥10年。 三、满意度指标：受益村民满意度可达95%。 | 项目建成后，减少了脱贫户72户135人的出行时间，节约出行成本，满足脱贫群众生产生活需要。 | 否 | 2026 | 2
5 | 浩饶山镇西平台村二组好田水泥路建设项目 | 路 | 西平 台村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 浩饶山镇人民政府 | 西平台村二组好田到白毛沟岭下水泥路2公里，路面宽度3.5米，道路两侧修建1.5米宽路肩及配套附属设施。 | 130 | 130 | 帮扶资金 | 西平台村全体村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 项目建成后，项目建成后，修复危险破损路段，能够解决周边农户113户275人，其中脱贫户41户106人安全出行，减少财产损失问题，为群众的生产生活提供有力保障。通过此项目，安排有劳动能力的脱贫户务工，预计带动5户14人，户均增收1000元，并达到巩固脱贫成效。 | 一、产出指标： 1.数量目标：道路总长≥2公里；道路宽≥3.5米； 2.质量目标：设备验收合格率100%；道路验收合格率100%； 3.时效目标：项目开工时间2026年5月；项目完工时间2026年11月。 二、效益指标： 1.社会效益指标：受益脱贫人口数≥100人；有效保障村民生命财产安全； 2.生态效益指标：不断加强生产生活安全隐患整治与环境治理； 3.可持续影响指标：项目可持续使用年限≥10年。 三、满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | 充分保证道路安全，保证农民减少非必要的损失，方便群众秋收播种，为群众增产增收提供基础保障，将利益分享细节化、实在化和系列化，保障农民利益实现具体化。（非贫困村；预计受益人口113户275人脱贫户41户106人，监测户1户2人） | 否 | 2026 | 2
6 | 浩饶山镇浩饶山村头道沟、二道沟水泥路建设项目 | 路 | 浩饶山村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 浩饶山镇人民政府 | 头道沟、二道沟水泥路修建水泥路1.3公里，宽3.5米，涵洞1个、过水路面2处16米。 | 97 | 97 | 帮扶资金 | 浩饶山村全体村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 项目建成后，项目建成后，修复危险破损路段，能够解决周边农户113户275人，其中脱贫户41户106人安全出行，减少财产损失问题，为群众的生产生活提供有力保障。通过此项目，安排有劳动能力的脱贫户务工，预计带动5户14人，户均增收1000元，并达到巩固脱贫成效。 | 一、产出指标： 1.数量目标：道路总长≥1.3公里；过水路面≥16米；涵洞≥1个； 2.质量目标：设备验收合格率100%；道路验收合格率100%； 3.时效目标：项目开工时间2026年5月；项目完工时间2026年11月； 二、效益指标： 1.社会效益指标：受益脱贫人口数≥100人；有效保障村民生命财产安全； 2.生态效益指标：不断加强生产生活安全隐患整治与环境治理； 3.可持续影响指标：项目可持续使用年限≥10年。 三、满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | 充分保证道路安全，保证农民减少非必要的损失，方便群众秋收播种，为群众增产增收提供基础保障，将利益分享细节化、实在化和系列化，保障农民利益实现具体化。（非贫困村；预计受益人口113户275人脱贫户113户232人，监测户2户2人） | 否 | 2026 | 2
7 | 柴河镇旅游道路修复项目 | 路 | 石桥社区、绰尔社区、振兴社区 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 柴河镇人民政府 | 1.修复石桥社区道路（同心路），道路长750米、宽6米，对原有路面铣刨后摊铺5cm沥青混凝土面层，更换两侧路缘石及人行道，人行道宽3米×2，及减速带等其他附属设施； 2.修复绰尔社区新村道路，道路长720米、宽6米，对原有路面铣刨后摊铺5cm沥青混凝土面层，及减速带等其他附属设施； 3.修复振兴社区五组道路，道路长770米、宽6米，对原有路面铣刨后摊铺5cm沥青混凝土面层，修复道路两侧人行道及排水设施，单侧铺排水管，管直径40，安装雨水篦子井10个，人行道宽1米×2，及减速带等其他附属设施； 施工期间优先吸纳本地脱贫户、监测帮扶对象参与劳务工作；道路覆盖脱贫户聚居区，同时衔接乡村旅游线路，助力产业发展。 | 350 | 350 | 帮扶资金 | 社区 居民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 1.发展周边农户及脱贫户参与基础设施建设。 2.根据项目资金使用权限及范围安排低收入人员就近就业。 | 一、产出指标：修复石桥社区道路，道路长750米、宽6米，对原有路面铣刨后摊铺5cm沥青混凝土面层，更换两侧路缘石及人行道，人行道宽3米×2；修复绰尔社区道路，长720米，宽6米，对原有路面铣刨后摊铺5cm沥青混凝土面层；修复振兴社区五组道路，长770米，宽6米，对原有路面铣刨后摊铺5cm沥青混凝土面层，修复道路两侧人行道及排水设施，单侧铺排水管，管直径40，安装雨水篦子井10个，人行道宽1米×2；（运距5公里）。预计验收合格率100%，成本控制在预算内，按时完成项目建设。 二、效益指标： 1.社会指标：改善居民的生活条件。 2.生态效益：改善人居环境。 3.可持续影响指标：项目可持续使用年限≥20年。 三、满意度指标：受益脱贫人口满意度可达95%。 | 项目实施后，此项目由镇政府及居委会负责建设，全镇受益脱贫户108户259人。项目的实施可带动居民增收，改善居民的生活条件，推动乡村振兴。（受益人口数为259人，其中受益脱贫和监测人口数为259人。） | 否 | 2026 | 2
8 | 柴河镇人居环境整治配套设施建设项目 | 人居环境整治 | 石桥社区、绰尔社区、振兴社区 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 柴河镇人民政府 | 新增垃圾收集池10处，维修现有垃圾收集池35处，购置240L铁艺垃圾桶400个，果壳箱垃圾桶50个，1.5m*1m*1m铁艺垃圾箱100个；设置公益性岗位，优先聘用脱贫户、监测帮扶对象；建立垃圾处理长效机制，助力农村牧区人居环境提质。 | 100 | 100 | 帮扶资金 | 社区 居民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 1.发展周边农户及脱贫户参与基础设施建设。 2.根据项目资金使用权限及范围安排低收入人员就近就业。 | 一、产出指标：新增垃圾收集池10处，维修现有垃圾收集池35处，购置240L铁艺垃圾桶400个，果壳箱垃圾桶50个，1.5m*1m*1m铁艺垃圾箱100个。预计验收合格率100%，成本控制在预算内，按时完成项目建设。 二、效益指标： 1.社会指标：改善居民的生活条件。 2.生态效益：改善人居环境。 3.可持续影响指标：项目可持续使用年限≥20年。 三、满意度指标：受益脱贫人口满意度可达95%。 | 项目实施后，此项目由镇政府及居委会负责建设，全镇受益脱贫户108户259人。项目的实施可带动居民增收，改善居民的生活条件，推动乡村振兴。（受益人口数为259人，其中受益脱贫和监测人口数为259人。） | 否 | 2026 | 2
9 | 柴河镇桥涵建设项目 | 桥涵 | 振兴社区 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 柴河镇人民政府 | 振兴社区三组新建板涵一座，桥宽4米，长8米，桥头砌筑八字墙，修复周边引道及挡水墙。 | 75 | 75 | 帮扶资金 | 社区 居民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 1.发展周边农户及脱贫户参与基础设施建设。 2.根据项目资金使用权限及范围安排低收入人员就近就业。 | 一、产出指标：振兴社区三组新建板涵一座，桥宽4米，长8米，桥头砌筑八字墙，修复周边引道及挡水墙。预计验收合格率100%，成本控制在预算内，按时完成项目建设。 二、效益指标： 1.社会指标：改善居民的生活条件。 2.生态效益：改善人居环境。 3.可持续影响指标：项目可持续使用年限≥20年。 三、满意度指标：受益脱贫人口满意度可达95%。 | 项目实施后，此项目由镇政府及居委会负责建设，全镇受益脱贫户108户259人。项目的实施可带动居民增收，改善居民的生活条件，推动乡村振兴。（受益人口数为259人，其中受益脱贫和监测人口数为259人。） | 否 | 2026 | 2
10 | 铁东街道铁东村道路硬化项目 | 路 | 铁东村 | 改建 | 2026年5月-2026年12月 | 铁东街道办事处人民政府 | 水泥路铺设总长度1879米，路面宽度为3米。 | 87 | 87 | 帮扶资金 | 铁东村全体村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 改善交通条件，水泥路能满足村级日常通行需求，解决以往可能存在的土路泥泞、碎石路颠簸等问题，让村民出行更安全、提升村民居住舒适度.同时便于农产品运输、农资运送，降低物流成本，为村里的农业生产活动提供交通支撑，间接促进村集体经济发展。 | 一、产出指标：道路总长1879米，设备验收合格率100%；道路验收合格率100%，时效目标：项目开工时间2026年5月；项目完工时间2026年11月底。 二、效益指标： 1.社会效益：项目建成后村民出行便利性显著提升，路面凹凸不平、雨天道路泥泞等问题得到彻底解决；农产品运输效率提高，运输成本降低10%以上；村域内交通安全性提升，交通事故发生率下降； 2.生态效益：水泥路面替代原有土路，减少车辆行驶产生的扬尘污染，路面周边环境整洁度提升； 3.可持续影响：路面设计使用寿命达到10年以上，期间通过规范养护，保持良好通行状态，可以长期服务于村庄交通和发展。 三、满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | 提升村域基础设施水平，增强村庄对外部资源（如投资、帮扶项目）的吸引力，间接实现村集体资产增值。同时在施工过程中，优先吸纳本村村民参与土方开挖、材料搬运等辅助性工作，为村民提供短期就业岗位，增加务工收入。 | 否 | 2026 | 2
11 | 卧牛河镇富裕村道路硬化项目 | 路 | 富裕村 | 新 建 | 2026年5月-2026年12月 | 卧牛河镇人民政府 | 五组长3公里，宽3.5米，厚度0.2米。 | 165 | 165 | 帮扶资金 | 富裕村全体村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 此项目建成会增加当地农户和有劳动能力脱贫户的季节工务工收入，保障校车、运输车的安全通行，大大解决了所有农户的出门、就医、卖粮和孩子上学问题。 | 一、产出指标：数量指标新建硬化路长≥3000米，新建硬化路宽≥3.5米，质量指标工程验收合格率100%，时效指标项目开工时间2026年6月，项目完工时间2026年9月，成本指标新建水泥硬化路成本≤165万元。 二、效益指标： 1.社会效益指标受益人数≥1050人，受益脱贫人口数≥82人； 2.生态效益指标，改善农村人居环境有效改善； 3.可持续影响指标：项目发挥作用持续年限≥10年。 三、满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 项目完成后，将安排具有劳动能力的贫困户参与基础设施建设增加收入，减少38户82贫困人口及359户农牧户1050人口受水灾隐患问题，方便38户82人贫困人口及359户1050人口出行， 按照因地制宜，规划先行，完善机制，突出重点，统筹协调的要求，全面完成富裕村基础设施建设任务，解决村民出行的问题。 | 否 | 2026 | 2
12 | 卧牛河镇一心村七组通组路水泥硬化项目 | 路 | 一心村七组 | 新 建 | 2026年5月-2026年12月 | 卧牛河镇人民政府 | 一心村七组道路水泥硬化建设项目共计2公里，标准为铺垫砂石，平整路面，水泥硬化，硬化路宽3.5米，厚度0.2米。 | 110 | 110 | 帮扶资金 | 一心村全体村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 预计满足脱贫户创业就业需求5人，共计可为一心村脱贫户创收1000元，以此确保脱贫户增收，巩固脱贫成效。 | 一、产出指标：在一心村七组道路水泥硬化建设项目修建宽3.5米，长2000米的硬化路。预计验收合格率100%，成本控制在预算内，按时完成项目建设。 二、效益指标： 1.社会效益指标：预计满足脱贫户创业就业需求5人，每人增收1000元整。满足脱贫群众生产生活需要。 2.生态效益指标：明显防止区域内水土流失加剧。 3.可持续影响指标：项目可持续使用年限≥10年。 三、满意度指标：预计受益村民满意度可达95%。 | 预计满足脱贫户创业就业需求5人，共计可为一心村脱贫户创收1000元，以此确保脱贫户增收，巩固脱贫成效。 | 否 | 2026 | 2
13 | 高台子街道高台子村简易桥项目 | 桥涵 | 高台 子村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 高台子街道办事处 | 项目修建钢构混凝土桥梁长30米，宽6米，桥两侧建护栏，桥南北有引导道67米，路面宽6米，需硬化长67米，宽6米，路基高3.5米。 | 160 | 160 | 帮扶资金 | 高台子村全体村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 可解决高台子村二组、四组村民381户901人和脱贫户44户105人的出行难和日常田间管理、春耕秋收、交通困难等问题。桥梁可满足小型农用车辆（三轮车、手推车）通行，村民播种、施肥、收割时，种子、化肥、农产品能直接从道路运至田间，减少人工二次搬运，每亩农田每次耕作可节省人力成本30-50元，按全村千亩农田计算，每年可节约数万元。农业生产“抢农时”至关重要，桥梁建成后，即使遇降雨天气，村民也能及时运输农资、收割作物，避免因“无法通行”错过最佳农时，减少农作物减产损失（如水稻、小麦抢收期，可降低10%-15%的减产风险）。 | 一、产出指标： 1.数量指标：修建桥梁数量≧1座，修建桥梁里程≧30米；修建引导道里程≥67米； 2.质量指标：桥梁项目验收合格率100%，资金使用合规率100%； 3.时效指标：项目开工时间2026年5月，项目完工时间2026年9月； 4.成本指标：修建桥梁成本≤160万元。 二、效益指标： 1.社会效益指标：为当地居民出行提供方便效果显著，健全高台子街道农村交通网络有效健全 2.生态效益指标：改善农村人居环境有效改善 3.可持续影响指标：项目建成可持续使用年限≧10年，带动村庄经济快速发展持续带动 三、满意度指标：受益群众满意度≧95% | 该项目的建设将大大改善高台子村的交通环境，促进村经济发展，从而提高人民群众的生活水平。 | 否 | 2026 | 2
14 | 高台子街道近郊村2026年小型基础设施建设项目 | 桥涵 | 近郊村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 高台子街道办事处 | 近郊村道路硬化富玉喜胡同、张云智胡同、刘振龙胡同合计450米；道路两侧边沟长度300米；近郊村东头张井全家房后漫水涵一座；近郊村一组蒋明林门前修建小桥一座。 | 148 | 148 | 帮扶资金 | 近郊村全体村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 可以解决近郊村村民1967户4608人和脱贫人口99户233人出行不方便问题，减少交通事故发生率，保障村民的生命安全，改善近郊村的交通环境，促进村经济发展，从而提高人民群众的生活水平。 | 一、产出指标： 1.数量指标：巷路硬化道路里程≥450米，道路两侧边沟长度≥300米，修建巷路数量≥3条；修漫水涵数量≧1座，修漫水涵长度≧15米，修建桥梁数量≧1座，修建桥梁里程≧40米： 2.质量指标：项目验收合格率100%，资金使用合规率100%； 3.时效指标：项目开工时间2026年5月，项目完工时间2026年9月； 4.成本指标：巷路及边沟硬化成本≤58.5万元，修建漫水涵成本≤7.5万元，修建桥梁成本≤82万元。 二、效益指标 社会效益：为当地居民出行提供方便效果显著； 生态效益：有效改善改善农村人居环境； 可持续影响：项目建成可持续使用年限大于等于10年， 持续带动带动村庄经济快速发展。 三、服务对象满意度：受益居民满意度95%以上。 | 该项目的建设将大大改善近郊村的交通环境，促进村经济发展，从而提高人民群众的生活水平。 | 否 | 2026 | 2
15 | 大河湾镇暖泉村西暖泉道路硬化工程 | 路 | 暖泉村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 大河湾镇人民政府 | 在暖泉村八组修建长3公里、宽3.5米的硬化路。 | 165 | 165 | 帮扶资金 | 暖泉村全体村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 通过该项目,营造政策环境，促进资源集聚，推动乡村快速发展，预计该项目建成后,方便农牧户出行,其中建档立卡脱贫户为116户280人。改善交通环境，带动经济效益和社会效益。 | 一、产出指标： 1.数量指标：暖泉村8组--农场一队修建长2.5公里、宽3.5米的硬化路； 2.质量指标：符合设计要求； 3.时效指标：2026年8月开工；2026年11月完工； 4.成本指标：成本控制在造价内。 二、效益指标： 1.社会效益指标：方便群众日常出行； 2.可持续影响指标：使用年限超过10年。 三、满意度指标：预计受益村民满意度可达95%。 | 通过建设该项目可满足脱贫户创业就业需求4人以上，每人增收1000元以上。以此为脱贫户增收，巩固脱贫成效。助力乡村振兴，有效推动全村经济发展。 | 否 | 2026 | 2
16 | 洼堤乡青山村道路硬化项目 | 路 | 青山村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 洼堤乡人民政府 | 建设青山村一组巷路2.5公里，二三组断头路1.1公里，合计建设硬化道路3.6公里。 | 200 | 200 | 帮扶资金 | 青山村全体村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 通过实施基础设施项目，有助于提升农村整体发展水平，增强农村发展后劲，通过改善农村基础设施条件，吸引更多年轻人才，同时能够带动农村经济发展和预计7户群众增收。 | 一、产出指标： 1.数量指标：道路长度≥3.6km； 2.质量指标：项目验收合格率≥100%； 3.时效指标：项目开始时间2026/5/1、项目结束时间2026/10/1； 4.成本指标：建设费用≤200万； 二、效益指标： 1.社会效益指标：受益脱贫人口数≥75人；受益人口：≥1003人； 2.可持续影响指标：使用年限≥20年； 三、满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 进一步完善相关基础设施建设，有效改善人居环境，让广大贫困群众有幸福感，巩固提升脱贫攻坚成果。并且项目施工期间，通过短期雇工能带动脱贫户2-5人就业，预计增收1万元。 | 否 | 2026 | 2
17 | 成吉思汗镇西德胜村小型基础设施项目 | 桥涵 | 西德胜村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 成吉思汗镇人民政府 | 六组屯头桥涵，新建2-8.0m小桥1座，桥涵两侧上下游护坡80m。 | 110 | 110 | 帮扶资金 | 西德胜村全体村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 1.优先吸纳本村脱贫户、监测户参与桥涵及护坡施工建设，提供务工岗位增加劳务收入；2.桥涵建成后改善农产品运输通行条件，降低农业生产物流成本，提升农产品流通效率。 | 一、产出指标： 1.数量指标：新建小桥数量≥1座，新建小桥长度≥2-8.0m；项目完工及时率≥100%，项目验收合格率≥100%，2.时效指标：项目开始时间2026年5月，项目完成时间2026年12月； 3.成本指标：桥涵建设成本≤110万元/座，2-8.0m总投入成本≤110万元。 二、效益指标： 1.社会效益指标：受益脱贫人口数≥100人，完善基础设施建设效果显著，改善农村人居生活环境有效改善； 2.可持续影响指标：项目发挥作用持续年限≥10年。 三、满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 1.通过项目施工务工直接带动本村劳动力增收；2.依托完善的桥涵基础设施，助力本村农产品产销对接，间接带动农户经营性收入提升。 | 否 | 2026 | 2
18 | 成吉思汗镇光明村道路硬化项目 | 路 | 光明村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 成吉思汗镇人民政府 | 光明村道路硬化4公里，宽3.5米。 | 240 | 240 | 帮扶资金 | 光明村全体村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 1.项目建设期间优先雇佣本村村民参与道路施工，提高村民务工能力；2.硬化道路打通村内与外部的交通连接，方便村民日常出行，同时为村内种养业、乡村微产业发展搭建交通基础。 | 一、产出指标: 1.数量指标：道路硬化≥4km，涉及嘎查村数量≥1个；项目完工及时率≥100%，项目验收合格率≥100%； 2.时效指标：项目开始时间2026年5月，项目完成时间2026年12月； 3.成本指标：道路硬化成本≤60万元/km，总投入成本≤240万元。 二、效益指标： 1.社会效益指标：受益脱贫人口数≥200人，完善基础设施建设效果显著，改善农村人居生活环境有效改善； 2.可持续影响指标：项目发挥作用持续年限≥10年。 三、满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 通过带动本地人员务工，实现村民就地就近增收；2.以硬化道路为基础，推动村内农产品向外流通，带动村民增收。 | 否 | 2026 | 2
19 | 中和镇龙头村基础设施项目 | 路 | 龙头村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 中和镇人民政府 | 龙头村一组路面加宽左右各1.5米，总长1757米（含路边沟580米）。 | 115 | 115 | 帮扶资金 | 龙头村全体村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 有序带动229户农户和脱贫户发展,增加农民群众收入,不断激发农户和脱贫户内生动力,提高自我发展能力。 | 一、产出指标：建设该项目，预计验收合格率100%，成本控制在预算内，按时完成项目建设。 二、效益指标： 1.社会效益：预计带动周边脱贫户就业务工2-5人，有利于社会稳定的同时改善环境，从而促进当地特色经济发展。；2.生态效益：有利于交通便利，从而有更多机会开发当地丰富的自然资源； 3.可持续影响指标：项目可持续使用年限≥10年。 三、满意度指标：预计收益农户满意度可达95% | 项目实施利用过程中，雇佣脱贫户务工实现增收，提高村集体经济快速发展系数，从而达到增加收入的效果。解放了部分生产力，农民去的土地流转和务工两项收入，解决外出务工与照顾家庭矛盾，促进社会稳定。同时极大改善了村居环境。 | 否 | 2026 | 2
20 | 中和镇福兴村二组、三组、九组十一组至十二组道路硬化 | 路 | 福兴村二组、三组、九组、十一组至十二组 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 中和镇人民政府 | 1.二组主干路新建水泥路760米，宽度3.5米（包含一处16米过水路面宽度5米）；三组主干路新建水泥路700米，宽度3.5米；2.十一组至十二组主干路新建水泥路1230米，宽度3.5米。十二组西沟主干路新建水泥路750米、宽3.5米；3.九组新建水泥路500米，宽度3.5米。 | 230 | 230 | 帮扶资金 | 福兴村全体村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 有序带动632户农户和脱贫户发展,增加农民群众收入,不断激发农户和脱贫户内生动力,提高自我发展能力。 | 一、产出指标：建设该项目，预计验收合格率100%，成本控制在预算内，按时完成项目建设。 二、效益指标： 1.社会效益：预计带动周边脱贫户就业务工2-5人，有利于社会稳定的同时改善环境，从而促进当地特色经济发展； 2.生态效益：有利于交通便利，从而有更多机会开发当地丰富的自然资源； 3.可持续影响指标：项目可持续使用年限≥10年。 三、满意度指标：预计收益农户满意度可达95%。 | 项目实施利用过程中，雇佣脱贫户务工实现增收，提高村集体经济快速发展系数，从而达到增加收入的效果。解放了部分生产力，农民去的土地流转和务工两项收入，解决外出务工与照顾家庭矛盾，促进社会稳定。同时极大改善了村居环境。 | 否 | 2026 | 2
21 | 中和镇黎明村四组桥梁建设项目 | 桥涵 | 黎明村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 中和镇人民政府 | 新建2-10米小桥一座，桥梁净宽7米，总宽8米。 | 110 | 110 | 帮扶资金 | 黎明村全体村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 有序带动375户农户和脱贫户发展,增加农民群众收入,不断激发农户和脱贫户内生动力,提高自我发展能力。 | 一、产出指标：建设该项目，预计验收合格率100%，成本控制在预算内，按时完成项目建设。 二、效益指标： 1.社会效益：预计带动周边脱贫户就业务工2-5人，有利于社会稳定的同时改善环境，从而促进当地特色经济发展； 2.生态效益：有利于交通便利，从而有更多机会开发当地丰富的自然资源； 3.可持续影响指标：项目可持续使用年限≥10年。 三、满意度指标：预计收益农户满意度可达95%。 | 项目实施利用过程中，雇佣脱贫户务工实现增收，提高村集体经济快速发展系数，从而达到增加收入的效果。解放了部分生产力，农民去的土地流转和务工两项收入，解决外出务工与照顾家庭矛盾，促进社会稳定。同时极大改善了村居环境。 | 否 | 2026 | 2
22 | 哈多河村道路硬化建设项目 | 路 | 哈多 河村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 哈多河镇人民政府 | 新建水泥路：新建3.5m宽，长度2533m。 | 152 | 152 | 帮扶资金 | 哈多河村全体村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 施工过程中，雇佣有劳动能力的已脱贫户预计3-5户，提高已脱贫户收入。 | 一、产出指标： 1.数量指标:新修水泥路长度≥2533米，宽度≥3.5米； 2.质量指标:项目验收合格率100%； 3.时效指标:项目开工时间2026年5月;项目完工时间2026年10月； 4.成本指标:水泥路建设成本≤152万元。 二、效益指标： 1.经济效益指标:施工过程中用工脱贫户户均增收≧2000元； 2.社会效益指标:用工雇佣脱贫户多5人;解决群众工作问题，效果显著； 3.可持续影响指标:项目发挥作用持续年限≥10年。 三、满意度指标:受益对象满意度≥95%。 | 在基础设施建设过程中，优先为脱贫户提供就近就业岗位，健全完善利益联结机制，有效拓宽群众增收渠道，切实增加家庭收入。同时，持续完善哈多河村基础设施条件，不断改善群众生产生活环境，有效提升雨季通行能力，方便群众安全便捷出行，进一步提升了群众的获得感、幸福感和安全感。 | 否 | 2026 | 2
23 | 萨马街乡2026年小型基础设施项目 | 桥涵 | 哈拉口子村、猎民村、红炮台新村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 萨马街鄂温克民族乡人民政府 | 1.哈拉口子村五组拆除原有过水路面，新建钢筋混凝土盖板涵，孔口尺寸4米（宽度）×1.5米（高度）涵洞，涵面净宽6米，两侧引道共120米，清淤及附属设施； 2.猎民村二组，拆除原有混凝土方涵，新建钢筋混凝土盖板涵，孔口尺寸4米（宽度）×2.5米（高度）涵洞，涵面宽10米，及附属设施； 3.红炮台新村五组新建长500米，宽3.5米水泥道路。 | 150 | 150 | 帮扶资金 | 哈拉口子村、猎民村、红炮台新村村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 1.就近用工带动增收：项目施工优先吸纳项目村脱贫户、监测户、农村劳动力预计10人参与土方、清淤、辅工、养护等岗位，人均增收2500元，实现就地就业增收。 2.通行保障带动物流产业：完善涵洞与硬化道路，打通农畜产品外运、农资进村“最后一公里”，降低运输成本、提升流通效率，带动种植养殖、林下经济、猎民特色产业发展。 3.公共服务提升惠及民生：改善就医、上学、应急救援通行条件，提升农村公共服务可及性，增强群众获得感、安全感。 | 一、产出指标： 1.数量指标：哈拉口子村五组新建桥涵≥1座，猎民村二组新建桥涵≥1座，红炮台新村硬化路面长度≥500米； 2.质量指标：项目验收合格率100%；资金拨付合规率100%； 3.时效指标：项目开始时间2026年6月，合同款按约定支付及时率100%； 4.成本指标：哈拉口子村五组新建桥涵≤70万元，猎民村二组新建桥涵≤50万元，红炮台新村硬化路面≤30万元。 二、效益指标 1.社会效益：带动脱贫人口务工就业≥10人，完善基础设施，效果显著； 2.生态效益指标：改善农村人居环境，效果显著； 3.可持续影响：项目发挥作用持续年限≥10年。 三、满意度指标：村民满意度≥95%。 | 1.产业联动增收机制：以基础设施为纽带，联动合作社、家庭农场、农户，畅通产销链条，推动“基础设施提升—产业降本增效—农户稳定增收”联动发展。 2.防返贫精准联结机制：项目覆盖与用工倾斜重点向脱贫户、监测户、低收入家庭、猎民群众倾斜，强化公益性岗位与务工收益绑定，筑牢防返贫底线。 （出列贫困嘎查村数2个；非贫困嘎查村数1个，受益人数610人，受益脱贫人数122人）。 | 否 | 2026 | 2
24 | 萨马街乡马龙沟村四组、六组桥涵建设项目 | 桥涵 | 马龙 沟村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 萨马街鄂温克民族乡人民政府 | 1.马龙沟村四组桥涵：新建钢筋混凝土1孔箱涵，孔尺寸：2.0米（宽）*2.0米（高），涵面净宽9米，两侧引道长共20米，及附属设施。 2.马龙沟村六组新建钢筋混凝土1孔桥，跨径8米，高3米，桥面净宽9米，上下尺墙引水，桥两侧引道60米，填方及附属设施。 | 140 | 140 | 帮扶资金 | 马龙沟村全村村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 1.产业运输带动：桥涵建成后打通村内物流通道，方便农资进村、农产品出村，减少运输绕行、损耗与费用，提升农业生产效率，为粮食种植、畜禽养殖、林果产业等提供稳定交通支撑，促进农户经营性收入稳步增长。 3.就近就业带动：项目施工期间预计优先聘用本村村民8人参与基础开挖、土方回填、材料转运、现场清理等辅助性岗位，重点吸纳脱贫户、监测户、低收入家庭劳动力就近务工，增加临时性劳务收入。 4.公共服务提升带动：改善村内应急救援、医疗卫生、教育服务、政务办理等出行条件，提升农村公共服务可及性，增强群众生活便利度与幸福感，实现基础设施普惠共享。 | 一、产出指标 1.数量指标：马龙沟村四组新建钢筋混凝土1孔箱涵≥1座，马龙沟村六组新建钢筋混凝土方1孔桥≥1座； 2.质量指标：项目验收合格率100%，资金拨付合规率100%； 3.时效指标：项目开始时间2026年6月，合同款按约定支付及时率100%； 4.成本指标：马龙沟村四组新建钢筋混凝土1孔箱涵≤40万元，马龙沟村六组新建钢筋混凝土方1孔桥≤100万元。 二、效益指标 1.社会效益：施工带动脱贫人口务工就业≥8人，完善基础设施，效果显著； 2.生态效益指标：减少水土流失，效果显著； 3.可持续影响：项目发挥作用持续年限≥10年。 三、满意度指标：村民满意度≥95%。 | 1.生产经营增收联结：依托畅通的桥涵交通条件，农户可扩大种养规模、提升产品外运效率，村集体可依托便利交通发展小微产业、仓储转运、农机服务等，实现农户与村集体经济同步增收。 2.乡村发展联动联结：以桥涵项目为节点，串联村内道路、产业基地、完善全村交通路网，推动人居环境整治、产业发展、乡村治理协同提升，实现短期受益与长期发展相结合。 （非贫困嘎查村数1个；受益人数1646人，受益脱贫人数446人） | 否 | 2026 | 2
25 | 萨马街乡团结村六组道路硬化项目 | 路 | 团结村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 萨马街鄂温克民族乡人民政府 | 团结村六组原有道路破损严重，拆除原有破损道路并新建硬化2300米。 | 160 | 160 | 帮扶资金 | 团结村全体村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 一是农业生产增效带动，畅通村内生产运输通道，降低农资入户、农产品外销成本，提升农业生产效率，助力农户扩大生产规模、增加经营性收入。 三是就近务工就业带动，项目施工阶段预计优先吸纳本村劳动力10人参与道路清表、路基平整、现场协管等辅助工作，重点带动脱贫户、监测户及低收入农户务工增收。 四是公共服务提质带动，依托通畅道路提升医疗、教育、政务服务等公共服务可达性，方便群众办事、就医、就学，增强民生保障能力。 五是人居环境提升带动，硬化道路有效减少扬尘、积水和垃圾堆积，推动村容村貌持续改善，助力宜居宜业和美乡村建设。 | 一、产出指标： 1.数量指标：团结村道路硬化≥2300米； 2.质量指标：道路硬化项目验收合格率100%；资金拨付合规率100%； 3.时效指标：项目开始时间2026年6月，合同款按约定支付及时率100%； 4.成本指标：团结村六组道路硬化项目≤160万元。 二、效益指标： 1.社会效益：带动脱贫人口务工就业≥10人，完善基础设施，效果显著； 2.生态效益指标：改善农村人居环境，效果显著； 3.可持续影响：项目发挥作用持续年限≥10年。 三、满意度指标：村民满意度≥95%。 | 一是产业发展联结，以硬化道路为纽带，打通产业发展交通瓶颈，支持农户发展特色种植、养殖及小微产业，推动村集体经济和农户收入同步提升。 二是乡村治理联动联结，以道路建设为抓手，完善村内基础设施网络，推动人居环境整治、乡风文明建设和基层治理能力同步提升，实现基础设施建设与乡村全面振兴深度融合。 （出列贫困嘎查村数1个；受益人数210人，受益脱贫人数70人） | 否 | 2026 | 2
26 | 萨马街乡护林村邓家沟至护林村八组道路硬化及山体撤方项目 | 路 | 护林村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 萨马街鄂温克民族乡人民政府 | 新建道路硬化1200米，道路宽3.5米，路肩75cm（包含山体撤方）。 | 120 | 120 | 帮扶资金 | 护林村全体村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 一是安全隐患治理带动，通过山体撤方与路基加固，从源头消除落石、塌方、路阻等安全风险，保障群众日常出行、学生上学、车辆通行的长期安全。 二是山区通行提质带动，新建硬化道路连通邓家沟与八组，解决山区道路狭窄、泥泞、破损、通行难问题，实现晴雨通畅、便捷高效。 三是生产运输增效带动，畅通山区物流通道，方便农资进山、农产品出山，提高生产效率，促进农户增收和产业规模拓展。 四是就地务工增收带动，项目施工优先吸纳本村劳动力8人参与山体撤方、路基整理、材料运输、现场管护等岗位，重点带动脱贫户、监测户、低收入家庭务工增收。 | 一、产出指标 1.数量指标：护林村道路硬化≥1200米，硬化路面宽度≥3.5米； 2.质量指标：道路硬化项目验收合格率100%；资金拨付合规率100%； 3.时效指标：项目开始时间2026年6月，合同款按约定支付及时率100%； 4.成本指标：护林村邓家沟至护林村八组道路硬化及山体撤方项目≤120万元。 二、效益指标 1.社会效益：带动脱贫人口务工就业≥8人，完善基础设施，效果显著； 2.生态效益指标：改善农村人居环境，效果显著； 3.可持续影响：项目发挥作用持续年限≥10年。 三、满意度指标：村民满意度≥95%。 | 一是产业赋能联结，以道路畅通为支撑，激活山区林地、耕地资源，带动特色种植、养殖、林下经济发展，形成“道路通、产业兴、农户富”的联动模式。 二是风险防控保障联结，通过山体撤方消除地质安全隐患，降低群众生命财产损失风险，为农户生产生活提供稳定安全环境。 三是精准帮扶倾斜联结，对脱贫户、监测户、老年人户、残疾人户实行出行便利，预计吸纳本村劳动力8人参与务工、运输帮扶等倾斜政策，实现精准受益、持续增收。 （出列贫困嘎查村数1个，受益人数298人，受益脱贫人数60人） | 否 | 2026 | 2
27 | 中和镇和美乡村建设项目 | 路 | 架子山村、水甸沟村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 中和镇人民政府 | 道路硬化工程6.177km，宽3.5m。 | 278 | 278 | 帮扶资金 | 涉及项目村常住人口，共计2240人 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 项目施工计划优先雇用各村脱贫户，预计带动脱贫户15户，户均增收不低于1000元。 | 一、产出指标： 1.数量指标：硬化水泥路长度6.177千米；质量指标：项目验收合格率100%； 2.时效指标：项目开工时间2026年6月；项目完工时间2026年12月； 3.成本指标：总投资≤278万元。 二、效益指标： 1.社会效益指标：间接增加脱贫户收入户数≥15户；完善基础设施建设，效果显著； 2.生态效益指标：改善农村人居环境，有效改善； 3.可持续影响指标：项目发挥作用持续年限≥10年。 三、满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 项目用工优先倾斜本地群众，按工计酬保障劳务收入；道路完工后降低生产生活运输成本，间接提升群众收益。 | 否 | 2026 | 2
28 | 蘑菇气镇和美乡村建设项目 | 路 | 惠凤川村、兴隆沟村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 蘑菇气镇人民政府 | 道路硬化工程4.088km，宽3.5m。 | 278 | 278 | 帮扶资金 | 涉及项目村常住人口，共计2942人 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 项目施工计划优先雇用各村脱贫户，预计带动脱贫户10户，户均增收不低于1000元。 | 一、产出指标： 1.数量指标：硬化水泥路长度4.088千米； 2.质量指标：项目验收合格率100%； 3.时效指标：项目开工时间2026年6月；项目完工时间2026年12月； 4.成本指标：总投资≤278万元。 二、效益指标： 1.社会效益指标：间接增加脱贫户收入户数≥15户；完善基础设施建设，效果显著； 2.生态效益指标：改善农村人居环境，有效改善； 3.可持续影响指标：项目发挥作用持续年限≥10年。 三、满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 项目用工优先倾斜本地群众，按工计酬保障劳务收入；道路完工后降低生产生活运输成本，间接提升群众收益。 | 否 | 2026 | 2
29 | 成吉思汗镇和美乡村建设项目 | 路 | 马家村、东德胜村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 成吉思汗镇人民政府 | 道路硬化工程6.177km，宽3.5m。 | 278 | 278 | 帮扶资金 | 涉及项目村常住人口，共计2981人 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 项目施工计划优先雇用各村脱贫户，预计带动脱贫户12户，户均增收不低于1000元。 | 一、产出指标： 1.数量指标：硬化水泥路长度6.177千米； 2.质量指标：项目验收合格率100%； 3.时效指标：项目开工时间2026年6月；项目完工时间2026年12月； 4.成本指标：总投资≤278万元。 二、效益指标： 1.社会效益指标：间接增加脱贫户收入户数≥15户；完善基础设施建设，效果显著； 2.生态效益指标：改善农村人居环境，有效改善； 3.可持续影响指标：项目发挥作用持续年限≥10年。 三、满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 项目用工优先倾斜本地群众，按工计酬保障劳务收入；道路完工后降低生产生活运输成本，间接提升群众收益。 | 否 | 2026 | 2
30 | 卧牛河镇和美乡村建设项目 | 路 | 红卫村、长发村 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 卧牛河镇人民政府 | 道路硬化工程4.672km，宽3.5m。 | 278 | 278 | 帮扶资金 | 涉及项目村常住人口，共计3330人 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 项目施工计划优先雇用各村脱贫户，预计带动脱贫户12户，户均增收不低于1000元。 | 一、产出指标： 1.数量指标：硬化水泥路长度4.672千米； 2.质量指标：项目验收合格率100%； 3.时效指标：项目开工时间2026年6月；项目完工时间2026年12月； 4.成本指标：总投资≤278万元。 二、效益指标： 1.社会效益指标：间接增加脱贫户收入户数≥15户；完善基础设施建设，效果显著； 2.生态效益指标：改善农村人居环境，有效改善； 3.可持续影响指标：项目发挥作用持续年限≥10年。 三、满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 项目用工优先倾斜本地群众，按工计酬保障劳务收入；道路完工后降低生产生活运输成本，间接提升群众收益。 | 否 | 2026 | 2
| 合计 | [6 empty] | 4851 | 4851

## 民委项目管理费
扎兰屯市2026年常态化帮扶资金第二批项目库（少数民族发展任务）清单
序号 | 名称 | 类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 投入资金/万元 | 拟申请资金/万元 | 筹资方式 | 受益对象 | 群众参与 | 联农带农机制 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 是否为滚动实施项目 | 项目库年度 | 批次
1 | 2026年项目管理费 | 扎兰屯市 | 市民委 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 市民委 | 用于2026年项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。按照实际下达资金提取。 | 6 | 6 | 帮扶资金 | 全体村民 | 通过务工方式或参加居民代表大会等方式参与项目建设过程。 | 带动相关脱贫户增收。 | 对2026年项目进行规范化管理。 | 带动相关脱贫户增收。 | 否 | 2026 | 2