附件1
扎兰屯市2022年中央财政支持
家庭农牧场项目实施方案
按照《呼伦贝尔市2022年中央财政支持家庭农牧场项目实施方案》，结合我市实际，制定本方案。
一、总体要求
深入贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作的重大决策部署，以提高农牧业综合生产能力、保障粮食安全和重要农产品 有效供给、促进农牧业增效和农牧民增收，推进现代农牧业发展 为目标，围绕加快推动新型农牧业经营主体高质量发展，重点支 持以粮食生产为主、经营规模适度、经营效益稳定的各级示范家 庭农牧场。通过改善生产经营条件，加强基础设施建设、规范财 务核算，应用先进技术，开展规模化、标准化、集约化生产，提升家庭农牧场生产经营能力、管理能力，充分发挥示范引领作用， 促进小农牧户与现代农牧业发展有机衔接。
二、支持内容
一是改善生产条件，应用先进技术，建立生产销售记录和投入品进销记录等生产经营档案，开展规模化、绿色化、标准化、 集约化生产。二是建设清选包装、烘干、冷藏等产地初加工设施 设备，减少农畜产品产后损失，改善产品品质，增加产品附加值，  提高市场竟争力。
2022年之前建设的设施、购置的设备不予补贴；巳享受国家农机购置补贴的，不得用本项目补助资金购置同一农机具。项目资金不得用于购买生资、农产品加工原料，不得用于支付农业生产托管服务费用。
三、支持对象
（一）重点支持扎兰屯市级及以上示范家庭农牧场，对从事粮食和大豆油料种植的家庭农牧场给予倾斜。
（二）鼓励农村牧区种养能手、回乡农民工、返乡大学生、大学生“村官”、复转军人、农业科技人员领办参办家庭农牧场。
列入支持范围的家庭农牧场须纳入农业农村部“新农直报”系统和全国家庭农场名录系统管理。2019年-2021年巳享受项目补助的家庭农牧场，不再享受同类项目补助。
四、补助方式和标准
资金补助采取“先建设后补助＂的方式，即家庭农牧场实施并完成所申报项目的建设内容后，经扎兰屯市农牧和科技局、项目承担主体所在乡镇共同验收合格的，凭项目实施中产生的发票以及支出明细决算等原始凭证确定补助金额，通过“一卡通＂银行卡拨付家庭农牧场。每个家庭农牧场补助资金不超过10万元。
五、操作流程
（一）公开方案
采取适当方式，在全市范围公开本方案，以确保方案内容广泛周知。
（二）项目申报
符合本方案要求的家庭农牧场编制项目申报材料，向所在乡镇、涉农街道提出申请。申请材料见附件5。
（三）遴选推荐
1、乡镇初核
乡镇、涉农街道对家庭农牧场申报材料进行审查审核，组织专业人员到现场勘查核实，经过审核无误，以乡镇、涉农街道正式文件向扎兰屯市农牧和科技局提出推荐意见。
2、市级审核
扎兰屯市农牧和科技局组织专家，对申报项目的家庭农牧场进行实地考察、评审，评审结果通过扎兰屯市人民政府网统一向社会公示，公示时间不少于7个工作日，根据公示结果，将初审合格的家庭农牧场名单及审核材料报呼伦贝尔市农牧局，按照1:1.2的差额比例，共向呼伦贝尔市农牧局推荐扶持主体10个。
（四）呼伦贝尔市级审批
呼伦贝尔市农牧局组织专家进行评审公示，根据公示结果，批复实施项目。
（五）项目验收
1、申请
实施项目的家庭农牧场在项目建设完成后主动向扎兰屯市农牧和科技局申请验收。
2、验收
扎兰屯市农牧和科技局组织验收组对家庭农牧场发展项目进行验收，验收组由市农牧和科技局和乡镇、涉农街道共同组成。
3、拨付资金
项目验收合格后，报请财政部门及时拨付资金，并对全市项目实施整体情况开展绩效自评，向呼伦贝尔市农牧局上报工作总结。
（六）规范建档
承担项目的家庭农牧场配合扎兰屯市农牧和科技局，对于项目实施的全部过程建立完善规范的档案。
五、工作要求
（一）加强组织领导
扎兰屯市农牧和科技局成立项目实施领导小组，领导小组成员：
组  长： 梁  旭  扎兰屯市农牧和科技局局长
副组长： 叶  强  扎兰屯市农牧和科技局副局长
副组长： 李瑞生  扎兰屯市农村经营服务中心主任
成  员：  庞永军  扎兰屯市农牧和科技局农村经济合作指导办公室职员
          王宏伟  扎兰屯市农村经营服务中心副主任
          魏  建  扎兰屯市农村经营服务中心新型经营主体办公室主任
          杨荣辉  扎兰屯市农村经营服务中心新型经营主体办公室职员
明确工作目标任务、时间安排和工作措施，并督促抓好项目落实。
（二）注重监管指导
扎兰屯市农牧和科技局，要加强监督项目的具体实施工作，对家庭农牧场项目实施全程跟踪指导和监督检查，指导承担项目的家庭农牧场按照批复内容组织实施。项目实施期间至少检查督导一次，对检查中发现的问题，建立台账，督促承担项目的家庭农牧场限期整改，确保按项目设计的技术标准和工期，顺利完成项目建设。
（三）规范资金管理
扎兰屯市农牧和科技局要加强对项目承担主体的跟踪指导，督促检查项目任务完成情况，为财政部门按规定标准分配、审核拨付资金提供依据。项目完成验收合格后，与财政部门及时沟通、及时拨付资金。切实加强对项目资金使用情况的监督管理，发现问题及时纠正。项目资金不得用于兴建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等与农牧业生产发展无关的支出。
联系人：魏建
电话：13947006266
邮箱：13947006266@163.com
附件2:

家庭农牧场项目申报书（提纲）

第一章 家庭农牧场基本情况（总论）
（一）家庭农牧场概况。包括农牧场名称；所属乡镇、村；家庭成员基本情况（经营者名称、人口数、劳动力人口、学历技能、职业等）；家庭承包经营土地草原面积、流转土地草场面积及年限；家庭年收入情况；接受相应的农牧业技能培训情况；是否纳入新农直报系统和全国家庭农牧场名录系统管理；家庭农牧场主是否存在违法违纪记录；个人征信是否正常（个人征信证明、无犯罪证明等）。
（二）家庭农牧场运营状况。包括主要经营种类、具体经营
规模；是否注册登记、登记时间、是否拥有注册商标品牌、“三品一标”；农机、圈舍等基础设施情况；家庭经营农牧业总额收入、盈利情况；常年雇工数量；财务管理等制度建设情况。
（三）以前年度各类财政资金对家庭农牧场的扶持情况。
第二章 项目立项背景
（一）必要性分析
主要阐述项目对家庭农牧场发展、增收等方面的必要性。
（二）优势分析
实施项目的技术、资源、政策等方面优势。
（三）市场分析
项目产品（服务）的市场前景预测及风险分析。
第三章 项目目标
说明项目建设的具体成果目标，以及预计成效。若项目为在 现有基础上的扩建、改建项目，应说明现有生产能力及新增生产  规模。
第四章 项目建设方案
（一）主要建设内容
包括建设地点、技术路线（农艺措施）及流程、设备购置（详细说明设备名称、型号、数量、价格）、设施建设（详细说明生产设施、辅助设施等各类设施名称、类型、数量、价格等 ）科技措施（详细说明新品种、新技术包括新工艺、新材料）的来源， 先进性及技术引进、示范方案，技术培训方案等。
（二）主要技术参数
（三）项目涉及的相关手续。包括建设用地、环评、防疫等。
（四）项目组织与管理。包括建设期机构设置及职责、运营期机构设置及人员配备、进度安排、管理措施、分别说明建设阶段和项目竣工投产后的管理措施等。
第五章 投资估算与资金来源
（一）总投资估算。包括建设投资、建设期利息、流动资金及建设内容的投资估算。
（二）资金来源。包括中央财政资金、地方财政配套资金、自筹资金及来源、银行贷款及筹措和其它资金。
（三）财政补助资金使用和管理。包括财政补助资金主要支持的环节、财政补助资金的管理。
（四）自筹资金的使用和管理。
（五）项目实施完成后公示情况（村或乡镇）。
第六章 效益分析
（一）经济效益。
（二）社会及生态效益。社会效益包括带动农牧户、脱贫户等；生态效益包括养殖项目污染物处理等措施、加工项目废弃物处理等措施。
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附件 3 :

承担项目的家庭农牧场基本情况表
旗市区：	单位：人、户、万元
	序
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	家庭农牧场名称
	主要
产业
	经营规模
	主要
产业
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备注： 以上均为2 021年底数据。
- 16 -

	附件4
2022年扎兰屯市家庭农牧场发展项目申请表

	家庭农牧场名称
	
	经营者姓名
	

	通讯地址
	
	电 话
	

	经营类型
	
	经营面积（亩）
	
	年经营收入（万元）
	

	项目建设内容
	

	合作社经营者
	

                                      
                                     年   月    日

	乡镇（办）推荐     意  见
	

                                      （盖  章）

                                     年   月    日

	市农牧和科技局  意  见
	

                                      （盖  章）

                                     年   月    日
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